## Slide 1: المتابعة والتقييم في صندوق البيئة العالمية
Juan Jose Portillo
خبير أول في عمليات التقييم
حلقة عمل المجموعة الموسّعة
الأردن من 15 إلى 17 فبراير/شباط 2012

## Slide 2
المتابعة والتقييم (M&E) والإدارة المستندة إلى تحقيق النتائج (RBM) في صندوق البيئة العالمية – 5
سياسة المتابعة والتقييم بشأن صندوق البيئة العالمية – 5
الشروط والمتطلبات الدنيا بشأن المتابعة والتقييم
إشراك مراكز تنسيق عمليات صندوق البيئة العالمية
خطط التقييم بشأن صندوق البيئة العالمية – 5
قاعدة بيانات الاستفسارات ASK ME
التقييم المناخي Climate-Eval : جماعة الممارسين
<number>

## Slide 3: المتابعة والتقييم والإدارة المستندة إلى تحقيق النتائج في صندوق البيئة العالمية – 5

## Slide 4
<number>
المتابعة هي إحدى الأدوات الرئيسية في الإدارة المستندة إلى تحقيق النتائج
التقييم هو ”معاينة للواقع“ في المتابعة والإدارة المستندة إلى تحقيق النتائج
المتابعة والإدارة المستندة إلى تحقيق النتائج هما بيان لما إذا كانت المؤسسة “سائرة في الطريق المرسوم“
يمكن للتقييم بيان ما إذا كانت المؤسسة ”سائرة على الطريق الصحيح”

## Slide 5
هدفان رئيسيان هما:
تشجيع المساءلة عن تحقيق أهداف الصندوق، وذلك من خلال تقييم: النتائج، والفعالية، والإجراءات، والأداء عند الشركاء العاملين على أنشطة صندوق البيئة العالمية.
تشجيع: التعلّم، والمعلومات التقييمية، وتبادل المعرفة بشأن النتائج والدروس المستفادة فيما بين الصندوق وشركائه كأساس لاتخاذ القرارات بشأن: السياسات، والاستراتيجيات، وإدارة البرامج، والبرامج، والمشروعات، وتحسين المعرفة والأداء.
<number>

## Slide 6
<number>
على مستوى حافظة العمليات: تتبّع التقدم المُحرز نحو تحقيق النواتج المنشودة
المصطلحات الموحدة: تحقيق الانسجام فيما بين مجالات التركيز
التعلّم: إدماج الدروس المستفادة في قرارات الإدارة
المعلومات التقييمية: هي إطار منسجم من أجل تحسين عملية اتخاذ القرارات

## Slide 7
تصاميم المشروعات والبرامج
التنفيذ
التقييم
نهج الإطار المنطقي/إطار النتائج
خطة المتابعة والتقييم
الإدارة، المتابعة، والتعلّم
متابعة التقدّم المُحرز؛ التصحيح في منتصف المدة حسب الحاجة
التقييمات النهائية
الدروس المستفادة
الدروس المستفادة؛ الممارسات الجيدة
تعديلاً عن وثيقة البنك الدولي: التركيز على النتائج في استراتيجيات المساعدة القُطرية، يوليو/تموز 2005، ص 13
<number>
Notes: <number>
Projects implemented through GEF financing are the basis of the proposed RBM framework. As such, tracking results begin from a project vantage point. At a project level, results are tracked during implementation and evaluated upon project completion. While the tracking tools will be utilized during implementation it is important that the three major phases in a project’s evolution are linked: (i) project design; (ii) implementation; and (iii) evaluation. Breaking down the project cycle into these three phases, highlights the learning and management aspect of the RBM framework

## Slide 8
مستوى العمليات
(من القاعدة إلى القمة)
المستوى المؤسسي
(من القمة إلى القاعدة)
أهداف المشروعات
مجال التركيز
الغاية
الغايات الاستراتيجية
لصندوق البيئة العالمية
أهداف مجالات التركيز
المنافع البيئية
الآثار
النواتج
المُخرجات
<number>
Notes: <number>
At the highest level of RBM is the institution as a whole. The lower levels should contribute towards achieving the overall goal of the GEF. The longer-term expected impact of achieving “global environmental benefits” at an institutional level cannot be monitored on a consistent, periodic basis. If however, the GEF monitors how outputs and outcomes at the project and program level are progressing towards achieving global environmental benefits, a more in-depth study, analyzing causes and effects of GEF interventions can more accurately be carried out by an evaluation.
In other words, the RBM system is part of a process intended to equip the GEF with the tools needed to assess how the GEF interventions contribute toward its overall goal.

## Slide 9
على مستوى المشروعات:
  رفع تقارير عن: بدء المشروع، وتأخيراته، وإلغاءات المشروع
  تقديم تقرير عن تنفيذ المشروع (PIR)
  تقديم تقرير عن أدوات التتبُّع
على مستوى الهيئات المتعاملة مع الصندوق:
  تقرير عرض عام عن حافظة العمليات
  تقارير عن مجالات التركيز
مُدخلات في تقرير المتابعة السنوي
يجب إتاحة هذه المعلومات لمراكز التنسيق
<number>

## Slide 10
تقرير المتابعة السنوي (AMR) هو أداة الإبلاغ الرئيسية بالنسبة لنظام المتابعة في الأمانة العامة لصندوق البيئة العالمية
يعطي لمحة عامة عن عافية حافظة عمليات الصندوق الجاري تنفيذها من المشروعات في كل من سنواته المالية
يستند هذا التقرير إلى التقارير عن تنفيذ المشروعات التي ترفعها الهيئات المسؤولة عن التنفيذ
<number>
Notes: The PIRs discuss project performance and include agency ratings that provide the basis of the analysis in the AMR on implementation progress and progress toward achieving development/global environment objectives.
<number>

## Slide 11: سياسة المتابعة والتقييم في صندوق البيئة العالمية – 5:
السياسة الجديدة التي وافق عليها مجلس صندوق البيئة العالمية
في نوفمبر/تشرين الثاني 2010

## Slide 12
مرجعية للإدارة المستندة إلى تحقيق النتائج في صندوق البيئة العالمية (RBM)
إيضاح الأدوار والمسؤوليات
زيادة قوة دوْر مراكز تنسيق عمليات الصندوق في المتابعة والتقييم
تدعيم تبادل المعرفة والتعلّم
تضمين البرامج والمشروعات المشتركة التنفيذ
البيانات الأساسية بشأن المتابعة والتقييم يجري وضعها بمصادقة من المسؤول التنفيذي الأول
المتطلبات الدنيا الجديدة بشأن إشراك مراكز تنسيق عمليات الصندوق في أنشطة المتابعة والتقييم على مستوى المشروعات والبرامج
<number>

## Slide 13
<number>

## Slide 14
يُشترط جواب الإدارة المعنية على كافة التقييمات والتقارير عن الأداء التي يرفعها مكتب التقييم إلى مجلس صندوق البيئة العالمية
عند اتخاذ القرارات اللازمة، يأخذ مجلس الصندوق في الاعتبار كلاً من التقييم وجواب الإدارة المعنية
تقارير مكتب التقييم في الصندوق عن تنفيذ القرارات سنوياً (سجل إجراءات الإدارة)
في حالة تقييمات حوافظ عمليات البلدان، تسنح للبلدان فرصة الإعراب لمجلس الصندوق عن وجهات نظرها أيضاً
<number>

## Slide 15
المتابعة والتقييم يسهمان في بناء المعرفة وتحسين المؤسسات
  يجب أن تكون النتائج والدروس المستفادة متاحة للجماهير المستهدفة بطريقة سهلة
  تقارير التقييم يجب أن تكون خاضعة لاستراتيجية تعميم ديناميكية
تبادل المعرفة يُمكّن الشركاء من الاستفادة من الدروس المستفادة من الخبرة العملية
غرض إدارة المعرفة في صندوق البيئة العالمية:
  تشجيع تقاليد التعلّم
  تطبيق الدروس المستفادة
  إتاحة معلومات تقييمية لفائدة الأنشطة الجديدة
<number>
إدارة المعرفة هي عملية لتحسين الأداء من خلال التعلّم

## Slide 16
<number>
المشورة
t
مكتب التقييم، والشركاء في التقييم
مجلس الصندوق
البيئة التسهيلية
الهيئة الاستشارية العلمية والفنية
مكتب التقييم في الصندوق
الأمانة العامة، والهيئات المتعاملة مع الصندوق
البلدان الشريكة، المنظمات غير الحكومية، القطاع الخاص، المجتمعات المحلية
الإشراف
سياسة المتابعة والتقييم
استعراضات حوافظ العمليات والبرامج، وتقارير التنفيذ السنوية، واستعراضات المتابعة السنوية وأدوات التتبّع، ومنتصف المدة
مؤشرات المشروعات، والمتابعة، وجمع البيانات، وتدفقات المعلومات
دراسة
عن الأداء
العام
تقييمات أثر وإجراءات وأداء: المشروعات، والبرامج، وحوافظ عمليات البلدان، ومحاور التركيز المشتركة

## Slide 17
الشريك | الأدوار والمسؤوليات الرئيسية
مجلس صندوق البيئة العالمية | وضع سياسات بشأن: المتابعة والتقييم/ والإشراف على وظائف المتابعة والتقييم/ والبيئة التسهيلية بشأن المتابعة والتقييم
مكتب التقييم في صندوق البيئة العالمية | التقييم المستقل في صندوق البيئة العالمية/ الإشراف على تقييمات المشروعات والبرامج، والإشراف على ملاءمة وأداء أنظمة المتابعة ونوعيتها عموماً، وتحديد الشروط والمتطلبات الدنيا بشأن المتابعة والتقييم في صندوق البيئة العالمية / وتبادل وتعميم المعرفة التقييمية
الأمانة العامة لصندوق البيئة العالمية | وضع أطر النتائج على مستوى مجالات التركيز والمؤسسة، متابعة حافظة عمليات الصندوق فيما بين الهيئات ومجالات التركيز، الإبلاغ عن وتضمين الدروس المستفادة من متابعة حافظة العمليات استعراض متطلبات الصندوق من المتابعة والتقييم في المشروعات والبرامج المقترحة تنسيق أنشطة إدارة معرفة الشراكات
وحدات العمليات في الهيئات المتعاملة مع الصندوق | متابعة حافظة عمليات صندوق البيئة العالمية المعهودة للهيئات المتعاملة معه الإبلاغ عن التقدّم المحرز في المشروعات والبرامج وحوافظ العمليات لدى الهيئات وعن نتائجها والتعلّم والدروس المستفادة / التأكد من المتابعة على مستوى المشروعات والبرامج / الإدارة التكيّفية للمشروعات والبرامج / الإشراك المنهجي للبلدان الشريكة وتبادل المعلومات بشأن متابعة وتقييم المشروعات على مستوى البلدان
وحدات التقييم في الهيئات المتعاملة مع الصندوق | تقييمات المشروعات والبرامج و/أو التقييمات المستقلة التي تقوم بها الهيئات المتعاملة مع صندوق البيئة العالمية جعل صندوق البيئة العالمية جزءاً لا يتجزأ من التقييمات ذات الصلة التي تقوم بها الهيئات المتعاملة معه
الهيئة الاستشارية العلمية والفنية | تقديم المشورة بشأن القضايا العملية / الفنية في عمليات المتابعة والتقييم مساندة المؤشرات العلمية والفنية مساندة إدارة المعرفة وتبادل المعلومات
مراكز تنسيق عمليات صندوق البيئة العالمية | التعاون بشأن المتابعة والتقييم على مستوى: حوافظ العمليات، والمشروعات، والبرامج
أصحاب المصلحة المباشرة الآخرون (أي المنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية) | المشاركة في أنشطة وآليات المتابعة عرض وجهات النظر والتصورات في عمليات التقييم
<number>

## Slide 18
Sustainability
المُدخلات
المُخرجات
النواتج
الأثر
<number>
هل النتائج جيدة أو مفيدة؟
هل حصلت على القيمة مقابل المال (أو الجهد)؟
هل قمت بدفع أو فعل ما هو أكثر من اللازم؟
النتائج
هل ستدوم؟

## Slide 19
<number>

## Slide 20: الشروط والمتطلبات الدنيا بشأن المتابعة والتقييم

## Slide 21
وضع خطط المتابعة والتقييم
  خطة متابعة وتقييم ملموسة وكاملة الموازنة بمصادقة من المسؤول التنفيذي الأول بشأن المشروعات الكبيرة وبموافقة منه بشأن المشروعات المتوسطة الحجم
  مؤشرات SMART
  وجوب تصويب المشروعات مع أطر نتائج مجالات تركيز صندوق البيئة العالمية
  بيانات أساسية بشأن المتابعة والتقييم بمصادقة من المسؤول التنفيذي الأول
  تضمين الخطة عمليات استعراض في منتصف المدة (حسب الاقتضاء أو التوقّع) وتقييمات نهائية
  البيئة المؤسسية والموازنة بشأن المتابعة والتقييم
<number>

## Slide 22
تنفيذ خطط المتابعة والتقييم
تتضمّن عملية متابعة والإشراف على المشروعات/البرامج تنفيذ خطة متابعة وتقييم:
  مؤشرات SMART بشأن الخطوات/التنفيذ
  مؤشرات SMART بشأن النتائج
  تحديد معلومات أساسية كاملة للمشروع المعني وجمع البيانات اللازمة لاستعراض مدى التقدّم المُحرز
  تفعيل البيئة المؤسسية اللازمة للمتابعة والتقييم وإنفاق الموازنة المُخصّصة حسب الخطة
<number>

## Slide 23
تقييمات المشروعات/البرامج:
لا بدّ من تقييم المشروعات والبرامج الكبيرة عند الانتهاء من تنفيذها.
ينبغي على التقييمات:
    أن تكون مستقلة عن إدارة المشروعات أو أن تستعرضها وحدات التقييم في الهيئات المتعاملة مع صندوق البيئة العالمية
    تطبيق قواعد ومعايير التقييم المعتمدة في الهيئة المعنية المتعاملة مع صندوق البيئة العالمية
    أن تقيّم كحد أدنى: المخرجات والنواتج، واحتمال الاستدامة، والتقيّد بالشروط والمتطلبات الدنيا 1 و 2 بشأن المتابعة والتقييم
    أن تتضمن: بيانات عن عملية التقييم نفسها (شاملة وثيقة المهام والصلاحيات)، وبيانات المشروع المعني الأساسية، والدروس المُستفادة
    أن يتم إرسالها إلى مكتب التقييم في صندوق البيئة العالمية في غضون 12 شهراً من إنجاز المشروع/البرنامج المعني
  سيتم وضع إرشادات بشأن تقييم المشروعات متوسطة الحجم/التقييمات البيئية
<number>

## Slide 24
إشراك مراكز تنسيق عمليات صندوق البيئة العالمية
  على خطط المتابعة والتقييم بيان كيف سيتم إشراك مراكز تنسيق العمليات
  ضرورة إطلاع مراكز تنسيق العمليات على أنشطة المتابعة والتقييم، شاملة استعراضات منتصف المدة والتقييمات النهائية، مع استلام المسودات للتعليق عليها ومن ثم التقارير النهائية
  دعوة مراكز تنسيق العمليات للإسهام في أجوبة الإدارة (عند الاقتضاء)
  تتبُّع الهيئات المتعاملة مع صندوق البيئة العالمية تطبيق هذا الشرط المطلوب في مشروعاتها وبرامجها التي يمولها الصندوق
<number>

## Slide 25: إشراك مراكز تنسيق العمليات التي يمولها صندوق البيئة العالمية

## Slide 26
تتبُّع المساندة من صندوق البيئة العالمية على مستوى البلدان.
إطلاع أصحاب المصلحة المباشرة والتشاور معهم في خطط وتنفيذ ونتائج أنشطة صندوق البيئة العالمية في البلدان المعنيّة.
تعميم المعلومات عن المتابعة والتقييم، وتشجيع الاستفادة من توصيات عمليات التقييم والدروس المكتسبة منها
مساعدة مكتب التقييم، باعتبارها نقطة الدخول الأولى إلى البلدان:
  تحديد أصحاب المصلحة المباشرة الرئيسيين المعنيين،
  تنسيق الاجتماعات واللقاءات،
  المساعدة في وضع جداول الأعمال اللازمة،
  تنسيق أجوبة البلدان على تلك التقييمات.
<number>

## Slide 27
استراتيجية صندوق البيئة العالمية – 5 المشتركة بين المجالات بشأن التنمية:
  المُكوّن الخامس: تعزيز قدرات متابعة وتقييم الآثار والاتجاهات البيئية
  ضرورة أن يكون ذلك أولوية في خطة العمل بشأن تنمية قدرات التقييم الذاتي الوطنية
  ضرورة أن تكون خطة تنمية القدرات مشروعاً متوسط الحجم أو إدماجها في مقترح أوسع نطاقاً سيتم وضعه كمشروع متوسط الحجم أو كبير الحجم – وإن كان متوسط الحجم يجب أن يكون التمويل مشتركاً بنسبة1:1
  إمكانية النظر في إنشاء شراكات إقليمية
  التمويل من مبلغ $44 مليون دولار أمريكي مخصّص لعمليات تنمية القدرات
<number>

## Slide 28: خطط التقييم بشأن صندوق البيئة العالمية – 5

## Slide 29
<number>
توحيد وتدعيم أنواع شواهد التقييم الأربعة:
  تقييمات حوافظ عمليات قُطْريّة: في حدود 15 تقييماً في فترة صندوق البيئة العالمية – 5
  تقييمات الأثر: الجهد الرئيسي في مجال المياه الدولية وعمل إضافي على مجالات التركيز الأخرى
  تقييمات الأداء: استمرار وازدياد قوة التقارير السنوية عن التقدّم المُحرز فضلاً عن الاستعراض المستقل للخطوات والإجراءات
  تقييمات محاور التركيز: استراتيجيات مجالات التركيز والتكيّف
من شأن شواهد التقييم هذه تسهيل وضع الدراسة الخامسة عن الأداء العام لصندوق البيئة العالمية OPS5 بحيث تتطلب عملاً إضافياً أقل مما تطلبته الدراسة الرابعة عن الأداء العام لصندوق البيئة العالمية OPS4
Notes: <number>

## Slide 30
التحقق من - ودرجات تقديرات ومدى - التقدّم المحرز نحو تحقيق الأثر المنشود
الحفاظ على تغطية عملية الإصلاح: دورة وأنماط مشروعات صندوق البيئة العالمية، والقدرة على الوصول المباشر، ونظام التخصيص الشفاف للموارد STAR، والفقرة 28
زيادة فهم الدور التحفيزي الذي يسهم به صندوق البيئة العالمية
اتجاهات مدى الالتزام والدوافع من اعتبارات البلدان
اتجاهات المشاكل البيئية وملاءمة صندوق البيئة العالمية للاتفاقيات المعنية
المزيد من النظرة المتعمقة في استراتيجيات مجالات التركيز، شاملة إدارة الغابات بما يحقق استدامتها
تحسين فهم الأثر الطويل الأمد الناجم عن صندوق البيئة العالمية
<number>

## Slide 31: قاعدة بيانات الاستفسارات ASK ME

## Slide 32
Biodiversity in the GEF
Climate Change in the GEF
<number>

## Slide 33
<number>
من وثائق مكتب التقييم
تقرير تقييم
تقييم سنوي لحافظة عمليات قُطْريّة

## Slide 34
<number>

## Slide 35: شبكة التقييم المناخي Climate-EVAL

## Slide 36
جماعة ممارسين في مجال تقييم تغيّر المناخ والتنمية
تبادل أفضل الممارسات بشأن تقييم تغيّر المناخ والتنمية
أكثر من 500 عضو
أدوات مشاركة على شبكة الإنترنت:
  الموقع على شبكة الإنترنت: www.climate-eval.org
  مجموعة المهنيين أعضاء شبكة Linkedin
  وسائل التواصل الاجتماعية
  رسائل إخبارية
  مُدوّنَة (عما قريب!)
<number>
Notes: <number>
07/30/26
Dakar, Senegal
GEF Expanded Constituency Workshop

## Slide 37
International Conference in Alexandria in 2008
World Bank publication (book)
  Evaluating Climate Change and Development (van den Berg and Feinstein, 2009)
Electronic library (400+ reports)
Webinars
Studies
  Meta-Evaluation of Mitigation Studies
  Adaptation Framework for M&E
  3 more underway
Partnership – SEA Change , IDEAS
Supporters
  SIDA, FOEN, GEFEO
<number>

## Slide 38
أسئلة عن سياسات المتابعة والتقييم
أسئلة عن شبكة التقييم المناخي Climate-Eval
تبادل المعرفة في مجال التقييمات:
  هل تصلك التقييمات الصادرة عن صندوق البيئة العالمية؟
  ما شكل أدوات المعرفة التقييمية الأكثر فائدة لك في عملك؟
<number>

## Slide 39: شكراً لكم !