## Slide 1: ГЭФ: управление, ориентированное на результат
Расширенные совещания на уровне групп стран
Тирана, Албания
27 – 29 март 2012 года
Notes: <number>

## Slide 2: Содержание презентации
ГЭФ: управление, ориентированное на результат
Мониторинг портфеля проектов
Результаты на уровне проектов
Эффективность и результативность управления
Отчетность и возможности доступа

## Slide 3: ГЭФ: управление, ориентированное на результат

## Slide 4: Управление, ориентированное на результат: определение
Управление, ориентированное на результат, направлено на совершенствование эффективности управления и подотчетности путем «определения реально достижимых ожидаемых результатов, мониторинга достижения прогнозируемых результатов, учета накопленного опыта при принятии управленческих решений и отчетности о ходе деятельности» .”
Notes: All definitions for RBM at the GEF come from the OECD/DAC
<number>

## Slide 5: Отслеживание результатов
Разработка проекта
Осуществление
Оценка
Логическая матрица / матрица результатов
План МИО
Управление, мониторинг и обучение
Мониторинг хода осуществления; при необходимости, в середине процесса вносятся коррективы
Итоговая оценка
Усвоенные уроки
Усвоенные уроки, наиболее эффективная практика
Подготовлено на основе документа Всемирного банка Results Focus in Country Assistance Strategies, July 2005, p. 13

## Slide 6: ГЭФ: структура УОР
Задачи проектов
Стратеги-ческие цели ГЭФ
Задачи в отдельных тематических областях
Воздействие
на ГВОК
Итоги
Результаты
Институ-циональ-ный уровень
(сверху вниз)
Операци-онный уровень
(снизу вверх)
Цели в отдельных тематических областях

## Slide 7: Стратегические цели ГЭФ-5 (1-2)
Стратегическая цель 1 - Сохранение, устойчивое и рациональное использование биоразнообразия, экосистем и природных ресурсов в глобальном масштабе и с учетом ожидаемых последствий изменения климата.
Стратегическая цель 2 - Уменьшение рисков глобального изменения климата путем:
  1) стабилизации концентрации ПГ в атмосфере за счет мероприятий по сокращению выбросов и
  2) оказания странам помощи в адаптации к изменению климата, в том числе и к его изменчивости.

## Slide 8: Стратегические цели ГЭФ-5 (3-4)
Стратегическая цель 3 - Содействие рациональному использованию химических веществ на всём протяжении их жизненного цикла в целях минимизации неблагоприятных последствий для здоровья человека и глобальной окружающей среды.
Стратегическая цель 4 - Наращивание потенциала на национальном и региональном уровне, создание условий, благоприятствующих охране окружающей среды в мировом масштабе и устойчивому развитию.

## Slide 9: Согласование задач в тематических областях со стратегическими целями
Цели и задачи по каждой тематической области приводятся в соответствие со Стратегическими целями ГЭФ
Задачи на уровне проектов приводятся в соответствие с задачами в тематических областях
Пример:
  Задача по ТО БР: Повышение устойчивости систем охраняемых територий
    Стратегическая цель 1: Сохранение, устойчивое и рациональное использование биоразнообразия, экосистем и природных ресурсов в глобальном масштабе
  Задача по ТО ИК: Содействие демонстрации, внедрению и передаче инновационных технологий с низким уровнем выбросов углерода
    Стратегическая цель 2: Уменьшение рисков глобального изменения климата путем стабилизации концентрации ПГ в атмосфере за счет мероприятий по сокращению выбросов

## Slide 10: Результаты на уровне проектов

## Slide 11: Показатели
«Количественный или качественный фактор или переменная, которые обеспечивают простой и надежный способ измерения достижения, отражая изменения, связанные с принимаемыми мерами, или помогая оценить действия участника процесса развития».
-- ОЭСР/КСР 2002

## Slide 12: Цепочка результатов КСР ОЭСР
Вводимые ресурсы
Меры
Результаты
Итоги
Воздействие
Среднесрочный эффект
Краткосрочный эффект
Результаты в области развития

## Slide 13
Вводимые ресурсы: Средства на строительство дороги, оборудование и персонал
Меры:
Строительство дороги
Результаты:
Улучшение качества дороги
Итоги:
Сокращение времени на проезд, увеличение объемов продаж продуктов
Воздействие:
активизация торговли, рост доходов домохозяйств
Подготовлено на основе документа Всемирного банка Module 2 Results Chain, Europe and Central Asia Region, 2007
Notes: Outcomes: (farmers & manufactures have better access to market)
<number>

## Slide 14: Исходный уровень
Первоначальные данные об участниках программы или других ее аспектах, собранные до начала осуществления программы
При отсутствии исходных данных возникают сложности с:
  Определением будущих целевых показателей проекта
  Если вам неизвестно, где вы находитесь, то как вы поймете, куда направляетесь?
  Оценкой изменений при проведении мониторинга проекта
  Сопоставлением исходных условий и изменений при оценке проекта

## Slide 15: Исходные показатели для проектов ГЭФ
Должны быть определены к моменту одобрения/утверждения проекта ИД ГЭФ
В случае отсутствия исходных данных по каждому показателю  необходимо составить план фиксации исходных показателей в течение первого года осуществления

## Slide 16: Мониторинг портфеля проектов

## Slide 17: Мониторинг портфеля проектов
Мониторинг всего комплекса мероприятий, финансируемых за счет средств ГЭФ
Объектом проводимого Секретариатом мониторинга является весь портфель проектов ГЭФ
  Глобальные выгоды для окружающей среды
  Стратегии по тематическим областям
  Задачи и итоги по тематическим областям

## Slide 18: ГЭФ: некоторые основные показатели
Сокращение выбросов парниковых газов (ПГ)
Площадь охраняемых територий (ОТ), получивших поддержку – в гектарах
Площадь земель, на которых обеспечено устойчивое землепользование (УЗП) – в гектарах
Количество стратегических партнерств, получивших финансирование в целях обеспечения поддающихся измерению сокращений загрязнения водных систем
Количество стран, получающих помощь на меры по сокращению выбросов СОЗ
Notes: <number>

## Slide 19
Задача по ТО «БР» | Итог | Показатель для итога | Показатель для результата
Повышение устойчивости систем охраняемых територий | Рост доходов систем охраняемых територий, обеспечивающий полное покрытие расходов на управление ими | Совокупный годовой доход достаточен для управления охраняемым териториям | Совокупный годовой доход- долл. США Планы устойчивого финансирования (кол-во)
Задача по ТО «ИК» | Итог | Показатель для итога | Показатель для результата
Содействие демонстрации, внедрению и передаче инновационных технологий с низким уровнем выбросов углерода | Технологии успешно демонстрируются, внедряются и передаются | Процент демонстраций технологий, достигших запланированных целей | Инновационные технологии с низким уровнем выбросов углерода демонстрируются и внедряются на местах (кол-во)

## Slide 20: ГЭФ: Инструменты оценки эффективности осуществления портфеля проектов
Инструменты оценки (ИО) являются для Секретариата средством мониторинга осуществления портфеля проектов
ИО предназначены для:
  отслеживания показателей на уровнях от отдельного проекта до портфеля проектов
  отслеживания эффективности осуществления портфеля проектов в тематических областях в целом

## Slide 21: Требования к инструментам оценки
В каждой тематической области существует собственный инструмент оценки, отвечающий особым потребностям этой области
ИО должны быть разработаны на момент одобрения проекта ИД (для ССП – утверждения ИД)
ИО представляются повторно для среднесрочного обзора и обзора по завершении проекта
ИО и соответствующие указания см. на: http://www.thegef.org/gef/tracking_tools

## Slide 22: Эффективность и результативность управления

## Slide 23: Показатели управления
Секретариат отслеживает ряд показателей управления с целью определения эффективности деятельности организации
Отслеживаемые показатели дают общее представление о том, насколько эффективно ГЭФ:
  Привлекает и использует свои ресурсы
  Заявляет о себе как о мировом лидере в области охраны окружающей среды
  Обеспечивает результативность работы партнерств с участием ГЭФ по обеспечению стандартов обслуживания и результативности проектного цикла, а также
  Взаимодействует с партнерами

## Slide 24: ГЭФ: стандарты деловых операций
Повышение эффективности проектного цикла |  | 
Улучшение показателей соблюдения сроков разработки программ | 2011 ф.г. | Целевой показатель
Доля ИФП/ГПП, обработка которых заняла более 10 дней, предусмотренных нормативами | 21% | 20%
Средняя продолжительность времени от утверждения проекта до его одобрения ИД в период ГЭФ-4 (на конец 2011 ф.г.)" | 17 месяцев | 22 месяца
Средняя продолжительность времени от утверждения проекта до его одобрения ИД в период ГЭФ-5 | н/д | 18 месяцев

## Slide 25: Отчетность и возможности доступа

## Slide 26: Отчеты об осуществлении проектов (ООП)
ООП представляет собой отчет, ежегодно представляемый Агенствами в Секретариат
Отчет о состоянии проекта: дата начала, дата завершения, задержки в ходе осуществления проекта, аннулирование проекта
Отчет о рейтинговых оценках проекта:
  Ход осуществления (ХО)
  Цель в области развития (ЦР)

## Slide 27: Ежегодный обзор мониторинга
Ежегодный обзор мониторинга (ЕОМ) является главным отчетным инструментом системы мониторинга Секретариата ГЭФ
Позволяет быстро узнать общее состояние портфеля активных проектов ГЭФ в каждом финансовом году
В основу Обзора положены ООП, представляемые Агенствами

## Slide 28: Управление, ориентированное на результат – интеграция в проектный цикл (от концепции проекта до завершения проекта)
По традиции в центре внимания Совета и Секретариата ГЭФ находились 1-й и 2-й этапы проектного цикла
УОР в период ГЭФ-5 предполагает усиление внимания к 3 и 4 этапам проектного цикла

## Slide 29: Улучшение качества данных: сбор и обеспечение доступности

## Slide 30
Информационный портал
для получения доступа к данным
и их сортировки

## Slide 31
Сетевой картографический портал дает прямой выход на онлайновую базу данных о проектах ГЭФ. Позволяет получить доступ к дополнительной информации, в том числе к ООП, ССО и ИО, находящимся в открытом доступе