## Slide 1
عند مفترق طرق لأثر أكبر
آنا فيغ Anna Viggh
كبيرة موظفة التقييم
16 كانون الأول / ديسمبر 2013
التقرير النهائي لدراسة الأداء العام 5
<number>
Notes: <number>

## Slide 2: تقارير دراسة الأداء العام 5
مراحل تقارير دراسة الأداء العام 5 :
  التقرير الأول : الأدلة المتراكمة خلال السنوات الثلاث منذ دراسة الأداء العام 4 في بداية عملية تجديد الموارد
  التقرير النهائي : نظرة شاملة خلال الاجتماع الثالث
النسخة المنشورة للجمعية سوف تدمج العديد من القضايا من التقرير الأول : الدور ذات الصلة (التوجيهات المنصوص عليها في الاتفاقيات) وشعور البلدان بالالتزام الذاتي
بيان هيئة كبار مستشاري التقييم المستقلين
تتوفر التقارير والعروض والوثائق التقنية الخاصة بدراسة الأداء العام 5 على الموقع الإلكتروني
<number>

## Slide 3: أساس الأدلة
33 تقييم ودراسة أجراها مكتب التقييم المستقل منذ دراسة الأداء العام 4
20 وثيقة تقنية وعدة دراسات إضافية
حافظة كاملة لصندوق البيئة العالمية تحتوي على 3,566 مشروع من المرحلة التجريبية حتى 30 أيلول / سبتمبر
  الأدلة على صعيد النتائج بشأن 491 مشروع منجز
  الأدلة على صعيد التصميم والتنفيذ بشأن 969 مشروع تم إقراره منذ نهاية دراسة الأداء العام 4
الأدلة على الصعيد الميداني من 54 بلد
  من أكثر من 115 مشروع كبير الحجم ومشروع متوسط الحجم
  من أكثر من 90 مشروع برامج المنح الصغيرة
<number>

## Slide 4: الاستنتاج الأول
الاتجاهات البيئية العالمية مستمرة في التدهور
قد لا تدل عملية تجديد الموارد على أي زيادة في القوة الشرائية، في حين أن صندوق البيئة العالمية وافق على المزيد من الالتزامات
  مستوى أعلى من التمويل يؤدي إلى تقدّم أسرع نحو تحقيق الأثر
  اتفاقية الزئبق
<number>

## Slide 5: التوصية رقم 1
يجب أن تعكس تعبئة الموارد والخيارات الاستراتيجية في صندوق البيئة العالمية الطابع الملّح للمشاكل البيئية العالمية
يجب التخلي عن ترتيبات تقاسم الأعباء وترتيبات المساهمات التناسبية في عملية تجديد موارد صندوق البيئة العالمية، بما أنها تضر ولا تفيد
يجب مواصلة استكشاف توسيع مصادر التمويل، ويجب أن يتضمن ذلك دعوة إلى المفوضية الأوروبية لتصبح مانحة في صندوق البيئة العالمية
يجب البدء بعملية إعداد مرنة لا تنطوي على أي مخاطر، مقبولة في الممارسة في العديد من منظمات المساعدة الثنائية والعديد من المنظمات الدولية
  قد يؤدي ذلك إلى الإسراع في تسليم نحو 400 مليون دولار من التحويلات إلى البلدان المتلقية في وقت يزيد فيه إلحاح المشاكل البيئية العالمية
<number>

## Slide 6: الاستنتاج الثاني
لم يعد "نموذج الأعمال” الخاص بصندوق البيئة العالمية مناسباً، ويؤدي إلى عدم كفاءة متزايدة
  التسليم بطيء
  التكاليف مرتفعة جداً ؟
  عبء الإدارة القائمة على النتائج ثقيل جداً ...
  الشراكة صعبة ...
<number>

## Slide 7: التسليم بطيء ...
المشاكل في دورة المشروع
كان من المفترض أن يركّز مفهوم استمارة تحديد المشروع / المشروع على أهلية الحصول على الدعم، إنما أصبح مثقلاً بالمعلومات
تأخيرات ناجمة عن عبء الإدارة القائمة على النتائج وعن متطلبات التمويل المشترك
النزعة إلى التأرجح بين المقترحات
  استمارات لتحديد المشاريع مقدمة (معاد تقديمها) مرتين : 23 %
  مقترحات التصديق من قبل الرئيس التنفيذي مقدمة (معاد تقديمها) مرتين : 15 %
المناهج البرنامجية وعملية التنسيق واعدة
<number>

## Slide 8: التكاليف مرتفعة جداً ؟
كان صندوق البيئة العالمية قائم على أساس افتراض تعميم الشواغل البيئية في الوكالات من خلال مشاركة صندوق البيئة العالمية
  كان من المفترض أن تستثمر الوكالات في صندوق البيئة العالمية من خلال التمويل المشترك على مستوى الشركات أيضاً
  يتطلب الابتكار والمخاطر تكاليف أعلى
تسعى الوكالات إلى استرداد كامل التكاليف
يسعى صندوق البيئة العالمية إلى تخفيض التكاليف
إلا أن المتطلبات والتفاعلات لا تزال ترفع التكاليف
<number>

## Slide 9: عبء الإدارة القائمة على النتائج ثقيل جداً
تهدف أفضل الممارسات الدولية إلى 5-10 مؤشرات أو أهداف، يمكن قياسها بسهولة من البيانات المتاحة
التفريق بين مؤشرات وأهداف التعلم بالنسبة للمساءلة
  يجب أن تظهر المؤشرات / الأهداف ما إذا كان صندوق البيئة العالمية هو على المسار الصحيح بالنسبة للأهداف كمعايير …
التفريق بين مؤشرات الإدارة والمعرفة العامة العالمية
العملية الرابعة لتجديد موارد صندوق البيئة العالمية : أكثر من 140 مؤشر
العملية الخامسة لتجديد موارد صندوق البيئة العالمية : أكثر من 180 مؤشر
مقترحات العملية السادسة لتجديد موارد صندوق البيئة العالمية : تخفيض عددها إلى حوالى 120 مقترح
أدوات التتبع معقدة وليست سهلة الاستعمال
لا تزال المشاريع ذات مجالات التركيز المتعددة مثقلة
<number>

## Slide 10: الشراكة صعبة
حذرت دراسة الأداء العام 3 من أنّ الشبكة تصبح كثيفة جداً
تم تجنّب المشاكل من خلال تقليل تبليغات ومشاركة وكالات صندوق البيئة العالمية
إلا أنه تمّ حالياً بلوغ حدود تبليغات الشبكة
قد تزيد التبليغات، إلا أن الشركاء أصبح لديهم ”صوت“ أقل
إلا أن الصوت أساسي من أجل تحقيق :
  الإتفاق على الأدوار والمسؤوليات
  مدخلات كافية من الموارد
  الشفافية
  المساءلة والثقة بين الشركاء
رؤية "الشريك المفضل" أصبحت في خطر
<number>

## Slide 11: تكاثر الشبكات ؟...
<number>

## Slide 12: التمويل المشترك
التمويل المشترك مهم بصورة خاصة على الصعيد القطري
تلتزم البلدان عادة بالتمويل المشترك أكثر مما تحصل عليه من صندوق البيئة العالمية
التمويل المشترك يدرّ الفوائد
  زيادة شعور البلدان بالاتزام الذاتي، وتحقيق مكاسب من حيث الكفاءة، والحد من المخاطر، وتحقيق التآزر، والمرونة الأكبر والمتابعة الأفضل
يضمن التمويل المشترك أن يموّل صندوق البيئة العالمية التكاليف الإضافية فقط
تحذر دراسة الأداء العام 3 ودراسة الأداء العام 4 والآن دراسة الأداء العام 5 من نهج ”حجم واحد يناسب الجميع“ للتمويل المشترك ودافع عشوائي نحو النسب الأعلى للتمويل المشترك
التمويل المشترك المنجز دائماً أعلى من التمويل الشترك الموعود
تكلفة تعبئة التمويل المشترك لا تؤخذ في الاعتبار بشكل كاف
<number>

## Slide 13: التوصية رقم 2
نموذج الأعمال الخاصة بصندوق البيئة العالمية يحتاج إلى إصلاح جذري في فترة العملية السادسة لتجديد موارد صندوق البيئة العالمية
يجب إعادة توجيه نقاط اتخاذ القرارات في دورة المشروع
يجب أن يتضمن إطار الإدارة القائمة على النتائج بالنسبة للعملية السادسة لتجديد موارد صندوق البيئة العالمية، عدد محدود من مؤشرات النتائج التي يمكن قياسها من خلال البيانات الموجودة أو التي يمكن خلقها بسهولة ؛ يجب تبسيط أدوات التتبع
يجب أن تدعو عملية تجديد الموارد المجلس والرئيس التنفيذي وشركاء صندوق البيئة العالمية إلى تطوير رؤية شراكة جديدة خلال العملية السادسة لتجديد موارد صندوق البيئة العالمية
<number>

## Slide 14: الإستنتاج الثالث
منطق تدخل صندوق البيئة العالمية محفز وناجح في تحقيق الأثر على مر الزمن
التسليم غير الكفء لا يعني أنه غير فعّال أيضاً …
نتائج المشاريع المدعومة من قبل صندوق البيئة العالمية مثيرة للإعجاب جداً : أكثر من 80 % منها لديها تصنيفات نتائج مرضية
فقط 7 % من المشاريع لا تسجل أي تقدم نحو الأثر، عندما يتم قياسها من حيث الاعتماد على نطاق أوسع و / أو الأثر البيئي
<number>

## Slide 15: من النتائج إلى الأثر
المشاريع المنجزة (281)
النتائج المرضية > 80%
الأثر >
65 %
الأثر المحتمل للنظام : 92.8 %
الاعتماد على نطاق أوسع الذي سبق وبدأ 90.5 %
20 % من النتائج غير المرضية هي بسبب المخاطرة : الرجاء الاستمرار في المخاطرة !
هذا هو التحدي : كيف يمكن تسريع وزيادة الإعتماد على نطاق أوسع، مما يؤدي إلى تغير تحويلي في الأنظمة
<number>

## Slide 16
<number>
المدخلات والنتائج
مجالات مساهمة صندوق البيئة العالمية
البلدان الوسيطة
التغير التحويلي
الأثر
الأثر
نموذج التدخل
التعلم والإدارة التكيفية / دورة التعزيز الإيجابية
استراتيجيات التنفيذ
التقنيات والنهج
آليات وهيئات التنفيذ
الآليات المالية المعتمدة للتنفيذ وتحقيق الاستدامة
القدر المؤسسية
الأطر السياسية والقانونية والتنظيمية
الهيكليات والترتيبات الحكومية
الإجراءات غير الرسمية لبناء الثقة وتسوية النزاعات
المعرفة والمعلومات
تبادل المعلومات والإطلاع على المعلومات
التوعية
توليد المعلومات
الرصد والتقييم
بناء القدرات
الحد من التوتر
تحسين الوضع البيئي
النتائج / المخرجات المدعومة من قبل صندوق البيئة العالمية
عملية التغيير
الأثر / المنافع البيئية العالمية
العنوان التفسيري

## Slide 17: منطق التدخل
التدخلات المدعومة من قبل صندوق البيئة العالمية محفزة وناجحة في تحقيق الأثر على مر الزمن
من أجل تحقيق أقصى قدر من النتائج، يجب تطبيق نموذج تدخل صندوق البيئة العالمية عندما تشتد الحاجة إليه، ودعمه بنموذج عمل أفضل
<number>

## Slide 18: التوصية رقم 3
من أجل تحقيق أقصى قدر من النتائج، يجب تطبيق نموذج تدخل صندوق البيئة العالمية عندما تشتد الحاجة إليه، ودعمه بنموذج عمل أفضل
جعل الإعتماد على نطاق أوسع مسألة مهمة على صعيد وضع البرامج الوطنية والإقليمية
يجب إدراج مشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تحديد الحافظة، وكذلك في استراتيجيات مجالات التركيز
الأدوار الاستراتيجية للفريق الاستشاري العلمي والتقني وبرامج المنح الصغيرة
خطة عمل بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني
الوساطة على صعيد المعرفة وتنمية القدرات
<number>

## Slide 19: العوامل التي تؤثر على التقدم نحو الأثر عند إنجاز المشروع
<number>
Notes: N = 473 . العوامل التي تؤثر على معظم المشاريع، بغض النظر عن مدى الاعتماد على نطاق أوسع. تصميم سيء للمشروع : افتراضات خاطئة حول المخاطر وتعاون الحكومات واحتياجات أصحاب المصلحة، والأهداف الطموحة أكثر من اللازم ، عدم وجود رصد وتقييم لتوفير المعلومات الكافية. عدم وجود أي أنشطة للحفاظ على الزخم : عدم وجود الموارد أو الأنشطة ذات الصلة بالاعتماد على نطاق أوسع. الظروف / الأحداث السياسية / المتعلقة بالسياسات غير المواتية : التغيرات في السلطة السياسية ، والاضطرابات المدنية ، عدم وجود حقوق حيازة، الأولويات والبرامج القطرية لا تتماشى مع أو تتناقض مع أهداف المشروع. الشروط / الأحداث / الدوافع الاقتصادية غير المواتية : لا طلب في السوق على الحلول البيئية، وطلب مرتفع على السلع والصناعات لا يتماشى مع أو في يتناقض مع أهداف المشروع. عدم وجود الدعم القطري : لا إرادة سياسية أو إنفاذ قانون أو أموال مخصصة لدعم المبادرات على الصعيد الوطني أو المحلي. دعم أصحاب المصلحة الآخرين : على سبيل المثال، الجهات المانحة والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية.
الاستنتاج : 1 ) العوامل المعيقة التي تؤثر على معظم المشاريع هي بسبب الدوافع الخارجة عن تحكم المشروع
<number>

## Slide 20: مشاركة المجتمع المدني
أساسية لتحقيق الإعتماد على نطاق أوسع
على الرغم من أنها مدرجة بشكل منهجي في شؤون صندوق البيئة العالمية، غالباً ما لا تعود المشاركة ذات مغزى
يجب تحديث سياسة المشاركة العامة وإدراجها في التوجيهات الخاصة بوضع البرامج
يجب أن يجمع نظام معلومات إدارة المشاريع البيانات بشأن مشاركة منظمات المجتمع المدني بصورة منهجية
يجب أن تتضمن التقييمات النهائية أسئلة حول مشاركة منظمات المجتمع المدني
<number>

## Slide 21: برنامج المنح الصغيرة
يستنتج تقرير تقييم المرحلة الأولى أن برنامج المنح الصغيرة لا يزال فعالاً
تظهر طرق جديدة للتفاعل بين برنامج المنح الصغيرة وغيره من أشكال الدعم على المستوى القطري
عملية الرصد والتقييم لبرنامج المنح الصغيرة معقدة جداً وغير مناسبة للمجتمعات المحلية
التوجيه الاستراتيجي بشأن هذه القضايا موضع ترحيب
ينبغي تنشيط اللجنة التوجيهية لبرنامج المنح الصغيرة، والطلب منها توفير استجابة إدارية للتقييم
<number>

## Slide 22: مشاركة القطاع الخاص
أساسية لتحقيق الإعتماد على نطاق أوسع
صندوق البيئة العالمية لديه سجل حافل في التعامل مع القطاع الخاص في مجالات التركيز، ولا سيما تغير المناخ والمواد الكيميائية
باستثناء القطاع الخاص (صندوق الأرض)، كانت أقل نجاحاً
يجب تحديد أفضل احتمالات المشاركة على الصعيدين الوطني والإقليمي
يجب أن تنظر مجالات التركيز في كيف يمكن لمشاركة القطاع الخاص أن تعالج القطاعات التي لها آثار شديدة على البيئة
الوساطة على صعيد المعرفة والرصد والتقييم في ما يتعلق بمشاركة القطاع الخاص
<number>
Notes: <number>

## Slide 23: تعميم مراعاة المنظور الجنساني
تم اعتماد سياسة التعميم في عام 2011
توّفر دراسة الأداء العام 5 صورة معتمة عن خط الأساس التي تهدف هذه السياسة إلى تحسينه
  العديد من المشاريع التي كان تُعتبر على أنها ”غير ذات صلة بالمسائل الجنسانية“ كانت في الواقع ذات صلة
  SIEA : التقييم الجنساني للمشاريع ”غير ذات صلة“ ستظهر مشاريع ذات صلة أكثر
يجب أن يعتمد صندوق البيئة العاملية خطة عمل لتنفيذ السياسة
  قد يقدم الفريق الاستشاري العلمي والتقني والوساطة على صعيد المعرفة والرصد والتقييم، الدعم
<number>

## Slide 24: التحديات على صعيد مجالات التركيز
التنوع البيولوجي : أداء قوي على صعيد الأثر البيئي، مشاركة منخفضة من قبل القطاع الخاص
تغير المناخ : أداء قوي على صعيد الحد من الضغط ومشاركة القطاع الخاص / تحدي لتحقيق تحول في السوق
المياه الدولية : بعد زمني وتحقيق الاستدامة الإقليمية والأثر
مجالات التركيز الأخرى : أفق زمني
المشاريع ذات مجالات التركيز المتعددة : عبء الرصد والتقييم
القدرة على التحمل : يجب وضع اللمسات الأخيرة على الوثيقة الإطارية للقدرة على التحمل على صعيد جميع مجالات تركيز صندوق البيئة العالمية
<number>

## Slide 25: الفريق الاستشاري العلمي والتقني
هناك حاجة إلى دور أكثر استراتيجي للفريق الإستشاري العلمي والتقني وتعزيز الاستقلال الوظيفي
يجب تعزيز العمل التكاملي بين مجالات التركيز
يجب توسيع نطاق تغطية العلوم
يجب تنشيط البحوث المستهدفة
يجب أن تنتقل المشورة التقنية بشأن المشاريع من مستوى المشاريع إلى مستوى البرامج و / أو الاستراتيجيات
يجب أن يعزز برنامج الأمم المتحدة للبيئة دعمه للفريق الاستشاري العلمي والتقني
<number>

## Slide 26: الوساطة على صعيد المعرفة والرصد والتقييم
التعلم يتم بشكل رئيسي بشكل منعزل حالياً
قد تخرق مجموعات الممارسة الخاصة بصندوق البيئة العالمية التعلم بشكل منعزل
  اقترح مكتب التقييم المستقل التابع لصندوق البيئة العالمية مجتمع ممارسة بشأن الأثر والاعتماد على نطاق أوسع
يجب وضع استراتيجية للوساطة على صعيد المعرفة وتنمية القدرات
ينبغي تخفيض عبء الرصد والتقييم في صندوق البيئة العالمية
  استعراض من قبل النظراء المهنيين لوظيفة تقييم صندوق البيئة العالمية
  برنامج عمل العملية السادسة لتجديد موارد صندوق البيئة العالمية
  الخطوط التوجيهية للتقييمات النهائية
  تقييم قابلية تقييم الإدارة القائمة على النتائج للعملية السادسة لتجديد موارد صندوق البيئة العالمية
  مشاركة أقوى من قبل مكتب التقييم المستقل التابع لصندوق البيئة العالمية على صعيد المعرفة
<number>

## Slide 27
أسئلة
ops5@thegef.org
www.gefeo.org
<number>