## Slide 1: Importance de l’examen à mi-parcours
Une étude de cas de Maurice

## Slide 2: L’importance de l’examen à mi-parcours du point de vue des Agences
Les conseillers techniques régionaux PNUD-FEM disent souvent aux équipes de projets :
« L’évaluation finale est importante pour le FEM, car elle lui permet de voir ce que ses financements ont permis de réaliser.
L’examen à mi-parcours est important pour vous — et pour le PNUD — car, si les résultats sont décevants, nous pouvons encore corriger le tir ».

## Slide 3: Questions sur l’examen à mi-parcours
Qu’est-ce qui fait la différence entre un examen à mi-parcours et d’autres rapports à fournir ?
À qui profite l’examen à mi-parcours et comment ?
Comment l’examen à mi-parcours peut-il susciter le changement dans un projet ?
Quelles sont les questions à poser dans le cadre d’un examen à mi-parcours ?
Comment les rapports d’examen à mi-parcours peuvent-ils être utilisés au-delà du champ d’application d’un projet unique ?
Une étude de cas nous aidera à répondre à ces questions...

## Slide 4: Gestion et protection du milieu marin menacé en République de Maurice
Financé par le FEM
Administré par le PNUD
Projet de moyenne envergure
Domaine d’intervention : Diversité biologique
Priorité stratégique du FEM : PS1 (Aires protégées)
Financement total du FEM : 1 million de dollars
Cofinancement total :
  3,36 millions de dollars au stade de l’approbation par la DG
  3 millions de dollars effectivement mobilisés
Une étude de cas de Maurice

## Slide 5: Présentation générale du projet Résumé et contexte
Une approche à deux volets :
  Définir un cadre d’action et un dispositif institutionnel favorables à la cogestion durable des aires marines protégées (AMP) sur toute l’étendue du territoire national ; et
  Mettre en place des dispositifs novateurs pour la cogestion des aires marines protégées et les adapter à un site témoin représentatif à Rodrigues.
Une étude de cas e Maurice
Notes: The two components were implemented by different national partners, more or less independently from each other.
This ’disjunction’ was reinforced by the gradual decentralisation process taking place at the national level, and which conferred more administrative and governance autonomy to Rodrigues. When the PRODOC was approved, the Rodrigues Regional Assembly had just been created and provided with a strong mandate for decentralised management of the Island as a whole (economy, resources, services etc.).
La composante témoin du projet était basée à Rodrigues, la deuxième plus grande île de la République, mais qui est moins importante en terme de superficie, de population et de niveau de développement. Une nouvelle aire marine protégée a pu être créée de toutes pièces à Rodrigues.

## Slide 6
De nombreuses difficultés :
  Les deux composantes ont été mises en œuvre par différentes entités nationales
  la cogestion participative était une nouveauté et une innovation dans le pays
  Participation de nombreux partenaires : autorités, populations locales, secteur privé
  La gestion active des aires marines protégées était une nouveauté pour le pays au démarrage du projet, et il n’y avait pas d’aires marines protégées sur l’île de Rodrigues

## Slide 7: Présentation générale du projet Grandes étapes
Agrément de la DG du FEM août 2003
Signature du descriptif du projet janvier 2004
Premier décaissement 2005
Date de clôture initiale juin 2008
Date de clôture effective septembre 2012
Une étude de cas de Maurice
Notes: Concept Approval = PIF-equivalent

## Slide 8: Présentation générale du projet Décaissements annuels
Décaissements annuels par source de financement
Période la plus intense de la mise en œuvre
Une étude de cas de Maurice
Notes: “Total” includes UNDP-managed funds only, which also includes government cost-sharing

## Slide 9: Présentation générale du projet Étapes importantes du suivi-évaluation
Premier examen de l’état d’avancement du projet (EEAP) septembre 2005
Évaluation à mi-parcours juin 2008
EEAP final/évaluation finale septembre 2012
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Période de mise en œuvre effective
Période la plus intense de la mise en œuvre
Une étude de cas de Maurice

## Slide 10: L’évaluation à mi-parcours – « Un tournant décisif »
A jugé le projet modérément insatisfaisant (MI)
A expliqué les retards et proposé des solutions
A formulé des recommandations spécifiques et détaillées
Les conclusions et les recommandations ont été prises en compte par l’équipe du projet, le PNUD et d’autres partenaires
  La poursuite du projet a été subordonnée à la mise en œuvre des recommandations
Décrite comme « un tournant décisif » dans le rapport d’évaluation finale
Une étude de cas de Maurice
Notes: From TE report (page 24)
The Mid Term Evaluation conducted in 2008 seems to have had an important influence over the project performance during subsequent years. Many of its recommendations were implemented, in particular two significant ones: (i) the establishment of a new position within the project to support the work of the PMU and provide training and capacity building of the existing personnel, and (ii) to finalize the M&E plan for the project, which resulted in an adjusted Logical Framework. As demonstrated in subsequent PIRs (2009, 2010, and 2011), implementation in Rodrigues accelerated greatly as a result, and delivered a main project target for Outcome 2: the creation of the “South East Marine Protected Area” (SEMPA), gazetted in 2009.
The years of 2010 and 2011 saw further consolidation of project outputs for Outcome 2, including the successful zoning of SEMPA, and the development of key planning documents for successful management including several studies and the development of SEMPA’s Management Plan. In 2011 and early 2012, rapid implementation of various components for Outcome 1 also took place.

## Slide 11: Principales conclusions de l’EMP
Il est difficile d’atteindre le Résultat 1 dans le contexte politique, administratif et juridique de l’heure (la décentralisation impliquant de nouveaux rôles et de nouvelles missions)
Les retards dans la mise en œuvre font qu’il est trop tôt pour voir des résultats tangibles
En raison de l’absence d’exemples pratiques au niveau du pays, il a fallu renforcer à tous les niveaux la capacité à gérer un projet de cette envergure
Une étude de cas de Maurice

## Slide 12: Comment l’EMP a-t-elle pu susciter le changement ?
L’EMP a été approfondie et a pointé spécifiquement les facteurs à la base des mauvais résultats et de la piètre évolution du projet
Elle a formulé des recommandations pratiques et concrètes
  Elle a montré comment le pays pouvait changer la donne du projet, en soulignant par exemple le besoin d’une volonté politique
  Ces recommandations et d’autres ont été immédiatement prises en compte par les autorités, le PNUD et l’équipe du projet, qui ont apporté des améliorations considérables à la mise en œuvre
Une étude de cas de Maurice

## Slide 13: Après l’évaluation à mi-parcours...
Le cadre de planification a été simplifié et davantage « axé sur les résultats », assorti d’indicateurs plus clairs et plus « SMART »
Suivi systématique de la suite donnée par la direction à l’examen à mi-parcours
Synthèse des principaux résultats du projet
  zonage réussi de l’AMP et application sur le terrain
  production des principaux documents de planification de l’AMP
  réalisation des principales activités de la composante 1, qui n’avaient pas avancé jusqu’à l’EMP
Planification pluriannuelle du budget appliquée
Recrutement d’un nouveau conseiller technique en chef
Note globale de l’évaluation finale : projet modérément satisfaisant (MS), quelques composantes étant néanmoins très satisfaisantes (TS)
Une étude de cas de Maurice
Notes: Lesson from the TE report:
“Mid-Term Evaluations can be Critical to Place a Project Back on Track. As has been mentioned in previous sections, the MTE had a crucial impact and is acknowledged as a decisive influence to put the project back on track. The two main reasons why this happened are the following: (i) recommendations were sharp, actionable, and very concrete; and (ii) these recommendations were followed up immediately by UNDP. “

## Slide 14: Principaux résultats du projet
Création d’une aire marine protégée au sud-est de Rodrigues, la SEMPA, sur une superficie de 4 200 ha
Gestion plus efficace de la SEMPA (la note METT est passée de 7 % à 81 %)
Création de dispositifs novateurs de cogestion des aires marines protégées
Les populations s’approprient davantage les AMP ; près de 50 familles sont désormais associées directement aux activités menées dans les AMP
A Favorisé le recrutement de pêcheurs comme gardes de terrain, leur offrant ainsi d’autres moyens de subsistance
A Réduit la pression sur les ressources marines ; le suivi indépendant confirme que le périmètre de l’AMP est respecté et les infractions sont signalées et sanctionnées
Une étude de cas de Maurice

## Slide 15: Questions sur l’examen à mi-parcours
Qu’est-ce qui fait la différence entre un examen à mi-parcours et d’autres rapports à fournir ?
À qui profite l’examen à mi-parcours et comment ?
Comment l’examen à mi-parcours peut-il susciter le changement dans un projet ?
Quelles sont les questions à poser dans le cadre d’un examen à mi-parcours ?
Comment les rapports d’examen à mi-parcours peuvent-ils être utilisés au-delà du champ d’application d’un projet unique ?