## Slide 1: La Gestion Axée sur les Résultats au FEM
Atelier Elargi pour la Circonscription
4 – 6 septembre 2012
Abidjan, Côte d’Ivoire

## Slide 2: Sommaire
La gestion axée sur les résultats au FEM
Résultats au niveau des projets
Suivi du portefeuille
Efficacité de la gestion sur le plan des coûts et des résultats
Rapports et accessibilité

## Slide 3: La gestion axée sur les résultats au FEM

## Slide 4: La gestion axée sur les résultats : Définition
Une approche basée sur la gestion axée sur les résultats vise à améliorer l’efficacité de la gestion et la responsabilisation en « définissant des résultats escomptés réalistes, en suivant les progrès accomplis en direction de ces résultats, en intégrant les enseignements tirés aux décisions de gestion, et en rendant compte de la performance ».
Notes: All definitions for RBM at the GEF come from the OECD/DAC

## Slide 5: Suivi des résultats
Conception du projet
Exécution
Évaluation
Grille de Planification/Cadre de résultats
Plan de suivi et évaluation
Gestion, suivi et apprentissage
Suivi des progrès ; correction à mi-parcours le cas échéant
Évaluations finales
Enseignements tirés
Enseignements tirés ; Bonnes pratiques
Adapté de Results Focus in Country Assistance Strategies de la Banque mondiale, juillet 2005, p. 13

## Slide 6: Cadre de gestion axée sur les résultats du FEM
Objectifs du projet
But visé dans le domaine d’intervention
Objectifs
stratégiques
du FEM
Objectifs visés dans le domaine d’intervention
Impacts
Réalisations
Extrants
Niveau institutionnel
(du sommet à la base)
Niveau opérationnel
(de la base au sommet)
Effets positifs pour l’environnement mondial

## Slide 7: Objectifs stratégiques pendant FEM-5 (1-2)
Objectif stratégique 1 – Préserver, utiliser et gérer durablement la biodiversité, les écosystèmes et les ressources naturelles au niveau mondial, en tenant compte des effets prévus du changement climatique.
Objectif stratégique 2 - Réduire les risques mondiaux liés au changement climatique :
  1) en stabilisant les concentrations atmosphériques de GES grâce à des mesures de réduction des émissions ; et
  2) en aidant les pays à s’adapter au changement climatique, notamment à la variabilité du climat.

## Slide 8: Objectifs stratégiques pendant FEM-5 (3-4)
Objectif stratégique 3 – Promouvoir la bonne gestion des substances chimiques tout au long de leur cycle de vie afin de réduire au minimum leurs effets sur la santé humaine et sur l’environnement mondial.
Objectif stratégique 4 – Renforcer les capacités nationales et régionales et les conditions favorisant la protection de l’environnement mondial et le développement durable.

## Slide 9: Alignement des objectifs des domaines d’intervention sur les buts stratégiques
Le but et les objectifs visés dans chaque domaine d’intervention sont alignés sur les objectifs stratégiques du FEM
Les objectifs visés au niveau des projets sont alignés sur les objectifs visés dans les domaines d’intervention
Exemple :
  Objectif dans le domaine de la diversité biologique : Viabilité accrue des réseaux d’aires protégées
    Objectif stratégique 1 : Préserver, utiliser et gérer durablement la biodiversité, les écosystèmes et les ressources naturelles au niveau mondial
  Objectif dans le domaine du changement climatique : Promouvoir la démonstration, la mise en service et le transfert de technologies innovantes sobres en carbone
    Objectif stratégique 2 : Réduire les risques climatiques mondiaux en stabilisant les concentrations atmosphériques de GES grâce à des mesures de réduction des émissions

## Slide 10: Résultats au niveau des projets

## Slide 11: Indicateurs
« Facteur ou variable, de nature quantitatif ou qualitatif, qui constitue un moyen simple et fiable de mesurer et d'informer des changements liés à l'intervention ou d'aider à apprécier la performance d'un acteur du développement. »
-- CAD / OCDE 2002

## Slide 12: Chaîne de résultats du CAD/OCDE

## Slide 13
Intrants : Fonds pour la construction de la route, les équipements et le personnel
Activités : Construction de la route
Extrants : Route en meilleur état
Réalisations : Durée des trajets raccourcie, plus de produits vendus
Impact : Activités commerciales améliorées, revenus des ménages accrus
Adapté de Banque mondiale, Module 2 Chaîne de résultats, Région Europe et Asie Centrale, 2007
Notes: Outcomes: (farmers & manufactures have better access to market)

## Slide 14
Intrants : FEM et les ressources de cofinancement
Activités : Allouer des terres forestières pour les communautés locales avec les politiques de gestion durable appropriées.
Extrants : des hectares de sous-gestion durable et communautaire des forêts
Réalisations : des hectares de forêts améliorées
Impact :séquestration de carbone et conservation de la biodiversité
Notes: Example from a “simplified” environment project (i.e. I have only taken one activity, all projects contain many more than just this)
Ha = hectares

## Slide 15: Scénario de référence
Données initiales sur les participants au projet ou sur d’autres aspects du projet recueillies avant l’intervention du projet
Lorsque les données de référence ne sont pas disponibles, il est difficile de :
  définir les cibles du projet
  si vous ne savez pas où vous êtes, comment pouvez-vous savoir où vous allez ?
  estimer les changements à mesure que le projet progresse dans le cadre du suivi
  comparer les conditions initiales et les changements apportés par le projet dans le cadre de l’évaluation

## Slide 16: Scénario de référence pour les projets FEM
Doit être établi par voie d’agrément/l’approbation du DG
S’il n’existe pas de donnée chiffrée pour chaque indicateur  un plan doit être élaboré de façon à déterminer le scénario de référence pendant la première année d’exécution

## Slide 17: Suivi du portefeuille

## Slide 18: Suivi du portefeuille
Suivi de l’ensemble des interventions financées par le FEM
Le suivi par le Secrétariat porte sur l’ensemble du portefeuille du FEM
  Effets positifs pour l’environnement mondial
  Objectifs dans les domaines d’intervention
  Objectifs et réalisations dans les domaines d’intervention

## Slide 19: Quelques indicateurs pour le FEM
Émissions de gaz à effet de serre (GES) réduites
Superficie (ha) d’aires protégées bénéficiant d’un appui
Superficie (ha) soumise à une gestion durable des terres (GDT)
Nombre de partenariats stratégiques financés pour obtenir des réductions mesurables de la pollution dans les masses d’eau
Nombre de pays recevant un appui pour les activités de réduction des POP

## Slide 20
Objectif dans le domaine de la DB | Réalisation | Indicateur - Réalisation | Indicateur - Extrant
Viabilité améliorée des réseaux d’aires protégées | Revenus accrus pour les réseaux d’aires protégées pour couvrir l’ensemble des dépenses requises pour la gestion | Le volume total des revenus est suffisant pour la gestion des aires protégées | Revenus annuels totaux - USD Plans de financement durable (Nbre)
Objectif dans le domaine du CC | Réalisation | Indicateur - Réalisation | Indicateur - Extrant
Promouvoir la démonstration, la mise en service et le transfert des technologies innovantes sobres en carbone | Technologies démontrées, mises en service et transférées avec succès | Pourcentage de démonstrations de technologies ayant atteint les objectifs fixés | Technologies innovantes sobres en carbone démontrées et mises en service sur le terrain (Nbre)

## Slide 21: Outils de suivi de la performance du portefeuille du FEM
Les outils de suivi sont l’instrument utilisé par le Secrétariat pour suivre le portefeuille
Ces outils sont destinés à :
  consolider les indicateurs de chaque projet à l’échelle du portefeuille
  suivre la performance globale du portefeuille dans les domaines d’intervention

## Slide 22: Outils de suivi requis
Chaque domaine d’intervention a son propre outil de suivi qui correspond à ses besoins particuliers
Les outils de suivi doivent être au point avant l’agrément/l’approbation (pour les projets de moyenne envergure) du DG
Les outils de suivi sont resoumis à mi-parcours et à l’achèvement du projet
Les outils de suivi et les directives liées sont disponibles à l’adresse : http://www.thegef.org/gef/tracking_tools

## Slide 23: Efficacité de la gestion sur le plan des coûts et des résultats

## Slide 24: Indicateurs de gestion
Le Secrétariat suit un certain nombre d’indicateurs de gestion dans le but de contrôler l’efficacité de l’organisation
Les indicateurs suivis donnent une image globale :
  du succès avec lequel le FEM mobilise et utilise ses ressources
  de la visibilité du FEM en tant que leader mondial de la protection de l’environnement
  de l’efficacité au plans des coûts du FEM pour satisfaire aux normes de services et de son cycle de projet, et
  de l’efficacité au plan de la collaboration avec les partenaires

## Slide 25: Normes opérationnelles du FEM
Améliorer l’efficacité dans le cycle de projet |  | 
Amélioration des délais de conception des programmes | EX 11 | Cible
Part des FIP/financement PPG traités qui dépassent la norme de service qui est de 10 jours | 21 % | 20 %
Délai moyen de l’approbation du projet à l’agrément du DG pendant FEM-4 (jusqu’à la fin de l’exercice 11) | 17 mois | 22 mois
Délai moyen de l’approbation du projet à l’agrément du DG pendant FEM-5 | S.O. | 18 mois

## Slide 26: Rapports et accessibilité

## Slide 27: Examen de l’état d’avancement des projets (EEAP)
L’EEAP est un rapport annuel soumis par les Entités d’exécution au Secrétariat
Rapport sur l’état d’avancement du projet : Démarrage, fermeture, retards, annulations
Montant decaisses a ce jour
Rapport sur la notation du projet :
  Avancement de l’exécution (AE)
  Objectif de développement (OD)
  Cote de risque

## Slide 28: Rapport de suivi annuel
Le rapport de suivi annuel est le principal instrument d’information du système de suivi du Secrétariat du FEM
Il donne un aperçu de l’état global du portefeuille de projets actifs du FEM pendant chaque exercice
Le rapport est basé sur les EEAP soumis par les Entités d’exécution

## Slide 29: Gestion axée sur les résultats intégré au cycle projet (de l’idée de projet à l’achèvement du projet)
Étape 1 :
Idée de projet
Étape 2 :
projets entièrement préparés
Étape 3 :
exécution du projet
Étape 4 :
achèvement et évaluation du projet
Le Conseil et le Secrétariat ont toujours mis l’accent sur les étapes 1 et 2 du cycle de projet
Pendant FEM-5, le mécanisme de gestion à objectifs de résultat a davantage mis l’accent sur les étapes 3 et 4 du cycle de projet

## Slide 30
Merci de votre attention !
Des questions ?