## Slide 1: دورة مشاريع صندوق البيئة العالمية
حلقة العمل الموسعة على مستوى البلدان الأعضاء في
صندوق البيئة العالمية
15– 17 فبراير/شباط 2012
البحر الميت، الأردن
Notes: <number>
حلقة العمل الموسعة على مستوى البلدان الأعضاء في صندوق البيئة العالمية

## Slide 2: دورة مشروعات صندوق البيئة العالمية
دورة مشروعات صندوق البيئة العالمية هي عملية تتضمن العديد من الشركاء في الخط الأمامي: بلدان، وهيئات تابعة لصندوق البيئة العالمية، وسكرتارية الصندوق، ومجلس الصندوق، وشركاء.
هناك شركاء مهمين آخرين يعملون في الخطوط الخلفية:
القيم: يجنب الأموال من أجل المشروعات، كما يلتزم بتقديم وتحويل الأموال؛
الهيئة الاستشارية العلمية والفنية: تقوم بتصفية المشروعات في المراحل الأولى، وتقدم الإرشادات العلمية للمشروع أو البرنامج؛
مكتب التقييم: يُقيم المشروعات المنجزة والموضوعات المختارة، ويقوم بعمل مراجعة سنوية للأداء؛
سكرتارية الاتفاقيات: تقدم أيضاً إرشادات وملاحظات بشأن المشروعات.

## Slide 3: من فكرة المشروع إلى طلب التصديق/الموافقة
فكرة المشروع ــ بلدان ــ التدريبات الوطنية لصياغة المشروعات (اختياري)
تصوّر المشروع ــ هيئات ــ نموذج تحديد المشروع ومنحة إعداد المشروع (نماذج)
قيام سكرتارية صندوق البيئة العالمية باستعراض ومراجعة نموذج تحديد المشروعات ومنحة إعداد المشروعات، وإدراج برنامج العمل، وموافقة المجلس
إعداد المشروع ــ هيئات
وثيقة المشروع ــ هيئات ــ مشروع كامل الحجم أو مشروع متوسط الحجم (الهيئة المنفذة) (نماذج)
قيام سكرتارية صندوق البيئة العالمية بمراجعة واستعراض والمشروعات وتصديق/ موافقة مدير الصندوق، وإحاطة المجلس

## Slide 4: سمات دورة المشروعات في إطار العملية الخامسة لتجديد موارد الصندوق
يُقدم نموذج تحديد المشروع على أساس متجدد؛
18 شهراً للإعداد بالنسبة للمشروع كامل الحجم: تبدأ من تاريخ موافقة المجلس على برنامج العمل حتى تصديق رئيس الصندوق على وثيقة المشروع النهائية؛
12 شهراً للإعداد بالنسبة للمشروع متوسط الحجم: تنطبق فقط على المشروعات متوسطة الحجم التي طلبت منحة إعداد؛ وتبدأ من تاريخ الموافقة على نموذج تحديد المشروع من جانب رئيس الصندوق حتى موافقته على الوثيقة النهائية للمشروع؛
يمكن عرض وثيقة إطار البرنامج للنُهج البرامجية فقط في اجتماعات المجلس المقرر عقدها مرتين في السنة (مايو/أيار ونوفمبر/تشرين الثاني)

## Slide 5: الخطوة الأولى في دورة مشروعات صندوق البيئة العالمية
الخطوات الرئيسية للمشروع كامل الحجم:
المجلس/السكرتارية:
موافقة المجلس على برنامج العمل، ويتضمن ذلك نماذج تحديد المشروعات التي اعتمدها رئيس الصندوق؛
تصديق رئيس الصندوق على وثيقة المشروع النهائية.
هيئة صندوق البيئة العالمية:
قيام هيئة صندوق البيئة العالمية بالموافقة على المشروع وبدء التنفيذ؛
إنجاز التنفيذ، والتقييم النهائي، والإقفال المالي.

## Slide 6: الخطوة الثانية في دورة مشروعات صندوق البيئة العالمية
الخطوات الرئيسية للمشروع متوسط الحجم:
موافقة من خطوة واحدة:
موافقة رئيس الصندوق على وثيقة المشروع النهائية؛
الموافقة الداخلية لهيئة الصندوق، وبدء التنفيذ.
موافقة من خطوتين:
في حالة طلب منحة إعداد المشروع، يتم عرض نموذج تحديد المشروع على رئيس الصندوق للموافقة عليه؛
موافقة رئيس الصندوق على وثيقة المشروع النهائية؛
الموافقة الداخلية لهيئة الصندوق، وبدء التنفيذ.

## Slide 7
المشروعات متوسطة الحجم
* توافق هيئة صندوق البيئة العالمية على المشروع متوسط الحجم بعد موافقة رئيس الصندوق على المشروع، ويبدأ التنفيذ

## Slide 8: الخطوة الثالثة في دورة مشروعات صندوق البيئة العالمية
بالنسبة للأنشطة الداعمة (مسارين):
الوصول المباشر (اتباع سياسة الوصول المباشر):
يقدم البلد المعني مقترح الهيئة المنفذة للحصول على موافقة رئيس الصندوق عليه؛
يوقع رئيس الصندوق والبلد المعني على اتفاقية منحة، ويبدأ التنفيذ.
اتباع الإجراءات القائمة بشأن تطبيق منحة الهيئة المنفذة من خلال الهيئات:
تقدم الهيئة مقترح الهيئة المنفذة للحصول على موافقة رئيس الصندوق عليه؛
تتبع الهيئة إجراءات الموافقة الداخلية الخاصة بها، ويبدأ التنفيذ.

## Slide 9
تسريع وتيرة الأنشطة الداعمة
توافق هيئة الصندوق على الهيئة المنفذة بعد موافقة الرئيس***
تستكمل الهيئة الوطنية أعمال التنفيذ التي تقوم بها الهيئة المنفذة وترفع تقريراً للاتفاقية
تستكمل هيئة الصندوق أعمال التنفيذ التي تقوم بها الهيئة المنفذة، ويرفع البلد المعني تقارير للاتفاقية
توافق هيئة الصندوق على الهيئة المنفذة بعد موافقة الرئيس***
تقدم هيئة الصندوق المقترح للحصول على موافقة رئيس الصندوق عليه
تعرض الهيئة الوطنية مقترح الهيئة المنفذة على هيئة الصندوق
* تتبع سكرتارية الصندوق إجراءات البنك الدولي عند الموافقة على المقترح مع تحقيق الهدف النهائي
المتمثل في إرسال اتفاقية المنحة للبلد المستفيد والتوقيع عليها من جانب رئيس الصندوق وهذا البلد.
تقدم الهيئة الوطنية مقترح الهيئة المنفذة للحصول على موافقة رئيس الصندوق عليه*

## Slide 10: معايير مراجعة المشروعات متوسطة/كاملة الحجم
أهلية البلد المعني وتحمله للمسؤولية
المنافع البيئية العالمية
إستراتيجية مجال تركيز صندوق البيئة العالمية
الميزة النسبية لهيئة الصندوق
توفر الموارد
توافق المشروع
تصميم المشروع
تمويل المشروع والتمويل المشترك للمشروع (خط الأساس)
الرصد والتقييم؛ و
رد الهيئة على الملاحظات والمراجعات.

## Slide 11: تصديق البلد المعني (من جانب (نقطة) مسؤول الاتصال المعني بالعمليات لدى البلد المعني)
يجب أن يصدق مسؤول (نقطة) الاتصال المعني بالعمليات على جميع نماذج تحديد المشروعات عند عرضها على الصندوق لاعتمادها (في حالة المشروعات كاملة الحجم) أو الموافقة (في حالة المشروعات المتوسطة الحجم التي تطلب منحة إعداد)
تتبع المشروعات في مجالات تركيز التنوع البيولوجي وتغير المناخ وتدهور الأراضي قواعد نظام التخصيص الشفاف للموارد

## Slide 12: أتعاب الهيئة
بالنسبة للمشروعات القائمة بذاتها، أتعاب قيمتها 10% على مبلغ الصندوق المخصص للمشروع (منحة المشروع + منحة إعداد المشروع)*؛
تتباين أتعاب الهيئة بالنسبة للنُهج البرامجية حسب نوع الهيئة المقدمة للنُهج البرامجية:
  هيئات تتمتع بموافقة المجلس على المشروعات: 8%
  هيئات بدون موافقة المجلس على المشروعات: 9%
في حالة إلغاء المشروع، يتعين إعادة جميع مبالغ الأتعاب غير المستخدمة أو أية نسبة محددة إلى الصندوق الاستئماني لصندوق البيئة العالمية.*
* إشارة إلى وثيقة مجلس الصندوق، "الأدوار والميزات النسبية لهيئات صندوق البيئة العالمية"بالنسبة للإرشادات الخاصة بنسبة 10% أتعاب (GEF/C.30/9)
* إشارة إلى وثيقة مجلس الصندوق، "مقترح مراجعة نظام الأتعاب"بالنسبة لإرشادات إعادة الأتعاب (GEF/C.23/8/Rev.1).

## Slide 13: النُهج البرامجية (1)
هناك نوعان من النُهج البرامجية حسب نوع هيئة الصندوق المقدمة للبرنامج:
هيئات تتمتع بموافقة المجلس على المشروعات ــ هيئات الصندوق التي تستوفي معايير سلطة الموافقة المخولة،
هيئات بدون موافقة المجلس على المشروعات ــ هيئات الصندوق التي لا تستوفي هذه المعايير، حيث يمكن عرض هذه البرامج بواسطة هيئة تنسيق برامج.
Notes: Mention two types of OFP endorsement letters on GEF website
حلقة العمل الموسعة على مستوى البلدان الأعضاء في صندوق البيئة العالمية
<number>

## Slide 14
توافق الهيئات على فرادى نماذج تحديد المشروعات ضمن البرنامج
يصادق رئيس الصندوق على
وثائق المشروعات النهائية
توافق الهيئة على المشروع النهائي حسب القواعد الداخلية الخاصة بها
تبدأ الهيئة في تنفيذ المشروع حتى إنجازه
يصادق المجلس على وثيقة إطار البرنامج من خلال عرض برنامج العمل، ويوافق على نماذج تحديد المشروعات المقدمة مع وثيقة إطار البرنامج
يوافق المجلس على وثيقة إطار البرنامج من خلال عرض برنامج العمل
يوافق المجلس على مجموعة تالية من نماذج تحديد المشروعات ضمن وثيقة إطار البرنامج من خلال برنامج العمل
يصادق رئيس الصندوق على وثائق المشروعات النهائية
توافق الهيئة على المشروع النهائي حسب القواعد الداخلية الخاصة بها
تبدأ الهيئة في تنفيذ المشروع حتى إنجازه

## Slide 15
شكراً على اهتمامكم!
موقع الويب الخاص بـصندوق البيئة العالمية:
www.thegef.org