## Slide 1: Cycle de projet du FEM
Atelier Élargi pour la Circonscription
19 au 21 juillet 2011
Monrovia, Liberia
Notes: <number>

## Slide 2: Cycle de Projet FEM
Le cycle de projet du FEM implique plusieurs partenaires sur le devant de la scène: Pays, Entités du FEM, Secrétariat, Conseil & Partenaires.
D’autres partenaires assurent des fonctions importantes mais moins visibles:
  L’administrateur qui affecte, engage et transfert les fonds aux projets ;
  Le STAP qui présélectionne les projets en amont et fournit des orientations scientifiques pour le projet ou programme ;
  Le bureau de l’évaluation qui évalue les projets terminés et les thèmes retenus et établit des rapports annuels de performance ;
  Les secrétariats de convention, qui fournissent également des orientations et des observations sur les projets.
<number>

## Slide 3
Le Cycle de Projet appliqué au FEM
Trustee (Administrateur)
STAP
GEF Assembly
Countries:
Political
FPs
GEF
Secretariat
GEF Agencies
•
UNDP
•
UNEP
•
World Bank
ADB
•
AFDB
•
EBRD
•
FAO
•
IADB
•
IFAD
•
UNIDO
Projects
Countries:
Operational
FPs
,
Convention
FPs
, other
gov
’
t
agencies, civil
society
Evaluation
Office
Conventions
Countries:
Convention
FPs
GEF Council
Countries:
Council
Members/
Constituencies
STAP
GEF Assembly
Countries:
Political
FPs
GEF
Secretariat
GEF Agencies
•
UNDP
•
UNEP
•
World Bank
ADB
•
AFDB
•
EBRD
•
FAO
•
IADB
•
IFAD
•
UNIDO
Projects
Countries:
Operational
FPs
,
Convention
FPs
, other
gov
’
t
agencies, civil
society
Evaluation
Office
Conventions
Countries:
Convention
FPs
GEF Council
Countries:
Council
Members/
Constituencies
Revue de Projet
Développement de Projet
Idée de Projet,
approbation,
Mise en oeuvre,
Programme de travail
Lignes directrices
<number>

## Slide 4: Genèse des projets
Idée de projet : 1 page
Concept de Projet : < 8 pages
Préparation de Projet : < 5 pages
Document de Projet
<number>

## Slide 5: Cycle de Projet FEM
Idée de projet – pays - PFPN
Concept de Projet – Agences – PIF (formulaire)
Préparation de Projet – Agences – FPP (Formulaire)
Document de Projet – Agences – PGT ou PMT (AH) (formulaire)
<number>

## Slide 6: Cycle de projet du FEM
Caractéristiques du cycle de projet du FEM-5
  La FIP est soumise sur une base continue ;
  18 mois de préparation pour les projets de grande envergure : entre la date d’approbation du programme de travail par le Conseil et la date de validation du descriptif final de projet par le DG ;
  12 mois de préparation pour les projets de moyenne envergure : ne s’applique qu’aux projets qui ont demandé un financement PPG ; entre la date d’approbation de la FIP par le DG et la date d’approbation du descriptif final de projet par le DG ;
  Le descriptif de plateforme-cadre (DPC) ne peut être soumis qu’aux réunions du Conseil, qui sont prévues deux fois par an (Mai et Novembre)
<number>

## Slide 7: Étapes du cycle de projet (1)
Étapes principales des projets de grande envergure :
Conseil/Secrétariat:
Approbation par le Conseil du programme de travail, constitué des FIP validées par le DG ;
Validation du descriptif final de projet par le DG.
Agent d’exécution du FEM:
Approbation du projet par l’agent d’exécution du FEM et début de la mise en œuvre ;
Fin de la mise en œuvre, évaluation finale et clôture financière.
<number>

## Slide 8: Projets de grande envergure
<number>
* Le programme de travail est constitué des FIP validées par le DG
** L’approbation du projet par l’agent d’exécution du FEM signifie le début de la mise en œuvre du projet
*** L’achèvement du projet est suivi de l’évaluation finale et de la clôture financière

## Slide 9: Étapes du cycle de projet (2)
Étapes principales des projets de moyenne envergure :
Approbation en une seule étape:
Approbation du document final du projet de moyenne envergure par le DG ;
Approbation interne par l’agent d’exécution et début de la mise en œuvre.
Approbation en deux étapes:
En cas de demande de financement PPG, soumission des FIP pour approbation par le DG ;
Approbation du descriptif final de projet par le DG;
Approbation interne par l’agent d’exécution et début de la mise en œuvre.
<number>

## Slide 10
<number>
Projets de moyenne envergure
* L’agent approuve le projet de moyenne envergure après l’approbation du projet par le DG et débute la mise en œuvre.

## Slide 11: Étapes du cycle de projet (3)
Pour les activités habilitantes (deux voies):
Accès direct (suivre les directives d’accès direct) :
Le pays soumet les activités habilitantes proposées à l’approbation du DG ;
Le DG et le pays signent l’accord de financement et la mise en œuvre commence.
Suivre les procédures existantes de demande de financement des activités habilitantes par l’intermédiaire des agents d’exécution :
L’agent d’exécution soumet les activités habilitantes proposées à l’approbation du DG ;
L’agent d’exécution suit sa propre procédure interne d’approbation et la mise en œuvre commence.
<number>

## Slide 12
<number>
Activité habilitante accélérée
Signature de l’accord de financement par le gouvernement et le DG du FEM**
L’agent national termine la mise en œuvre de l’activité habilitante et soumet un rapport à la Convention
L’agent d’exécution du FEM termine la mise en œuvre de l’activité habilitante et le pays soumet des rapports à la Convention
Après l’approbation du DG, l’agent d’exécution du FEM approuve l’activité habilitante***
L’agent d’exécution du FEM soumet la proposition à l’approbation du DG
L’agent national soumet la proposition d’activité habilitante à l’agent d’exécution du FEM
* Le Secrétariat du FEM suit les procédures de la Banque mondiale pour approuver la proposition, avec le but ultime d’envoyer un accord de financement au pays bénéficiaire qui sera signé par le DG et le pays.
L’agent national soumet la proposition d’activité habilitante à l’approbation du DG*

## Slide 13: Critères d’examen des projets de grande et de moyenne envergures
Admissibilité du pays et appropriation par le pays ;
Avantage comparatif de l’agent ;
Disponibilité des ressources ;
Cohérence du projet ;
Conception du projet ;
Financement du projet ;
Suivi et évaluation ;
Réponses de l’agent aux commentaires et observations.
<number>

## Slide 14: Validation par le pays (par le point focal national opérationnel)
Toutes les FIP doivent être validées par le point focal operationnel avant d’être soumises au FEM pour agrément (projets de grande envergure) ou approbation (projets de moyenne envergure demandant un financement PPG)
Les projets concernant la biodiversité, le changement climatique et la dégradation des sols doivent suivre les règles de validation du système STAR (toutes les ressources demandées sont prélevées sur les allocations nationales).
<number>

## Slide 15: Défraiement des agences
Pour les projets indépendants, défraiement de 10% sur la base des financements alloués au projet par le FEM (financement du projet + financement PPG) ;
Pour les plateformes-cadres, le défraiement de l’agence varie selon le type d’agence qui soumet la plateforme-cadre:
  agences qualifiées : 8%
  agences non qualifiées : 9%
En cas d’annulation du projet, le défraiement non utilisé ou un pourcentage spécifique du défraiement doit être remboursé à la Caisse du FEM.*
* Voir le document du Conseil « Proposition de révision du mécanisme de défraiement » (GEF/C.23/8/Rev.1) pour les directives applicables au remboursement.
<number>

## Slide 16: Plateformes-cadres (1)
Il existe deux types de plateformes-cadres, selon le type d’agences du FEM qui soumet le programme :
  Les agences dites « qualifiées » : agences qui répondent aux critères de délégation du pouvoir d’approbation ;
  Les agences « non qualifiées » : agences qui ne répondent pas à ces critères ; dans ce cas, les programmes peuvent être soumis par une agence de coordination du programme (PCA).
<number>

## Slide 17: Le rôle du STAP – Projets indépendants
Le STAP fournit au FEM des avis scientifiques et techniques stratégiques sur les points suivants :
Projets de grande envergure :
Sélection des FIP communiquées par les agents avant de les soumettre au Secrétariat du FEM ;
Sélection de toutes les FIP validées par le DG pour inclusion dans le programme de travail ; des rapports de sélection sont affichés sur le site web du FEM, avec les FIP du programme de travail.
Projets de moyenne envergure :
Sélection des FIP des projets de moyenne envergure.
<number>

## Slide 18: Le rôle du STAP
Plateformes-cadres (similaire aux projets de grande envergure)
  Sélection des DPC communiqués par les agents avant de les soumettre au Secrétariat du FEM ;
  Sélection de tous les DPC validés par le DG pour inclusion dans le programme de travail ;
  Des rapports de sélection sont affichés sur le site web du FEM, avec les DPC du programme de travail.
<number>

## Slide 19
MERCI DE VOTRE ATTENTION!
Site web du FEM :
www.thegef.org
<number>