## Slide 1: Cycle de projet du FEM
Atelier Élargi pour la Circonscription
25 au 27 Octobre 2011
Nairobi, Kenya
Notes: <number>

## Slide 2: Cycle de Projet FEM
Le cycle de projet du FEM implique plusieurs partenaires sur le devant de la scène: Pays, Entités du FEM, Secrétariat, Conseil & Partenaires.
D’autres partenaires assurent des fonctions importantes mais moins visibles:
  L’administrateur qui affecte, engage et transfert les fonds aux projets ;
  Le STAP qui présélectionne les projets en amont et fournit des orientations scientifiques pour le projet ou programme ;
  Le bureau de l’évaluation qui évalue les projets terminés et les thèmes retenus et établit des rapports annuels de performance ;
  Les secrétariats de convention, qui fournissent également des orientations et des observations sur les projets.
<number>

## Slide 3: Cycle de Projet FEM
Idée de projet – pays – PFPN (facultatif)
Concept de Projet – Agences – PIF & FPP (formulaire)
PIF & PPG revue par GEFSEC, l'inclusion dans le programme de travail et l'approbation du Conseil
Préparation de Projet – Agences
Document de Projet – Agences – PGT ou PMT (AH) (formulaire)
Revu par GEFSEC, validation/approbation par la DG et d'information du Conseil
<number>

## Slide 4: Cycle de projet du FEM
Caractéristiques du cycle de projet du FEM-5
  La FIP est soumise sur une base continue ;
  18 mois de préparation pour les projets de grande envergure : entre la date d’approbation du programme de travail par le Conseil et la date de validation du descriptif final de projet par le DG ;
  12 mois de préparation pour les projets de moyenne envergure : ne s’applique qu’aux projets qui ont demandé un financement PPG ; entre la date d’approbation de la FIP par le DG et la date d’approbation du descriptif final de projet par le DG ;
  Le descriptif de plateforme-cadre (DPC) ne peut être soumis qu’aux réunions du Conseil, qui sont prévues deux fois par an (Mai et Novembre)
<number>

## Slide 5: Étapes du cycle de projet (1)
Étapes principales des projets de grande envergure :
Conseil/Secrétariat:
Approbation par le Conseil du programme de travail, constitué des FIP validées par le DG ;
Validation du descriptif final de projet par le DG.
Agent d’exécution du FEM:
Approbation du projet par l’agent d’exécution du FEM et début de la mise en œuvre ;
Fin de la mise en œuvre, évaluation finale et clôture financière.
<number>

## Slide 6: Étapes du cycle de projet (2)
Étapes principales des projets de moyenne envergure :
Approbation en une seule étape:
Approbation du document final du projet de moyenne envergure par le DG ;
Approbation interne par l’agent d’exécution et début de la mise en œuvre.
Approbation en deux étapes:
En cas de demande de financement PPG, soumission des FIP pour approbation par le DG ;
Approbation du descriptif final de projet par le DG;
Approbation interne par l’agent d’exécution et début de la mise en œuvre.
<number>

## Slide 7
<number>
Projets de moyenne envergure
* L’agent approuve le projet de moyenne envergure après l’approbation du projet par le DG et débute la mise en œuvre.

## Slide 8: Étapes du cycle de projet (3)
Pour les activités habilitantes (deux voies):
Accès direct (suivre les directives d’accès direct) :
Le pays soumet les activités habilitantes proposées à l’approbation du DG ;
Le DG et le pays signent l’accord de financement et la mise en œuvre commence.
Suivre les procédures existantes de demande de financement des activités habilitantes par l’intermédiaire des agents d’exécution :
L’agent d’exécution soumet les activités habilitantes proposées à l’approbation du DG ;
L’agent d’exécution suit sa propre procédure interne d’approbation et la mise en œuvre commence.
<number>

## Slide 9
<number>
Activité habilitante accélérée
Signature de l’accord de financement par le gouvernement et le DG du FEM**
L’agent national termine la mise en œuvre de l’activité habilitante et soumet un rapport à la Convention
L’agent d’exécution du FEM termine la mise en œuvre de l’activité habilitante et le pays soumet des rapports à la Convention
Après l’approbation du DG, l’agent d’exécution du FEM approuve l’activité habilitante***
L’agent d’exécution du FEM soumet la proposition à l’approbation du DG
L’agent national soumet la proposition d’activité habilitante à l’agent d’exécution du FEM
* Le Secrétariat du FEM suit les procédures de la Banque mondiale pour approuver la proposition, avec le but ultime d’envoyer un accord de financement au pays bénéficiaire qui sera signé par le DG et le pays.
L’agent national soumet la proposition d’activité habilitante à l’approbation du DG*

## Slide 10: Critères d’examen des projets de grande et de moyenne envergures
Admissibilité du pays et appropriation par le pays ;
Des avantages environnementaux mondiaux;
Stratégie de domaine d'intervention;
Avantage comparatif de l’agent ;
Disponibilité des ressources ;
Cohérence du projet ;
Conception du projet ;
Financement du projet et co-financement (projet de base);
Suivi et évaluation ; et
Réponses de l’agent aux commentaires et observations.
<number>

## Slide 11: Validation par le pays (par le point focal national opérationnel)
Toutes les FIP doivent être validées par le point focal operationnel avant d’être soumises au FEM pour agrément (projets de grande envergure) ou approbation (projets de moyenne envergure demandant un financement PPG)
Les projets concernant la biodiversité, le changement climatique et la dégradation des sols doivent suivre les règles de validation du système STAR.
<number>

## Slide 12: Défraiement des agences
Pour les projets indépendants, défraiement de 10% sur la base des financements alloués au projet par le FEM (financement du projet + financement PPG)* ;
Pour les plateformes-cadres, le défraiement de l’agence varie selon le type d’agence qui soumet la plateforme-cadre:
  agences qualifiées : 8%
  agences non qualifiées : 9%
En cas d’annulation du projet, le défraiement non utilisé ou un pourcentage spécifique du défraiement doit être remboursé à la Caisse du FEM.*
* Voir le document du Conseil « Rôles et avantages comparatifs des entités d’exécution du FEM» (GEF/C.30/9) pour les directives applicables au défraiement de 10%.
* Voir le document du Conseil « Proposition de révision du mécanisme de défraiement » (GEF/C.23/8/Rev.1) pour les directives applicables au remboursement.
<number>

## Slide 13: Plateformes-cadres (1)
Il existe deux types de plateformes-cadres, selon le type d’agences du FEM qui soumet le programme :
  Les agences dites « qualifiées » : agences qui répondent aux critères de délégation du pouvoir d’approbation ;
  Les agences « non qualifiées » : agences qui ne répondent pas à ces critères ; dans ce cas, les programmes peuvent être soumis par une agence de coordination du programme (PCA).
<number>

## Slide 14
Agence approuve FIP individuelles le cadre du programme
Approbation par DG du descriptif final du programme
Agence approuve le projet définitif conformément à la règle interne de l'Agence
Agence commence l'exécution du projet jusqu'à l'achèvement
Approbation par le Conseil du document de plateformes-cadres grâce à la soumission du programme de travail et approuve FIP présentée avec le document de plateformes-cadres
Conseil approuve le document de plateformes-cadres grâce à la soumission du programme de travail
Conseil approuve jeu ultérieur de FIP sous le document de plateformes-cadres grâce à la soumission du programme de travail
Approbation par DG du descriptif final du programme
Agence approuve le projet définitif conformément à la règle interne de l'Agence
Agence commence l'exécution du projet jusqu'à l'achèvement

## Slide 15
MERCI DE VOTRE ATTENTION!
Site web du FEM :
www.thegef.org
<number>