## Slide 1: Важность среднесрочного обзора Тематическое исследование от группы экспертов Республики Маврикий
Расширенный семинар на уровне группы стран

## Slide 2: С точки зрения агенств
Региональные советники по техническим вопросам ПРООН-ГЭФ часто говорят проектным группам:
"Заключительная оценка важна для ГЭФ, чтобы увидеть результаты своих инвестиций.
Среднесрочный обзор важен для Вас – и для ПРООН, – так как при неудовлетворительных промежуточных результатах еще есть время что-то исправить".

## Slide 3: Вопросы о среднесрочном обзоре
Что отличает среднесрочный обзор от других требований к отчетности?
Кто получает пользу от среднесрочного обзора и каким образом?
Как среднесрочный обзор может ускорить внесение изменений в проект?
Какие вопросы следует задавать в ходе среднесрочного обзора?
Как можно использовать отчеты среднесрочного обзора за рамками отдельно взятого проекта?
Тематическое исследование поможет нам ответить на эти вопросы...
Notes: Вышеприведенное определение, взятое из CIDA, в меньшей степени связано со специфическим жаргоном УОР. Однако формально ГЭФ использует терминологию КСР ОЭСР для определения всех понятий, относящихся к УОР. Определение УОР согласно терминологии КСР ОЭСР:
"Управленческая стратегия, направленная на эффективность и достижение промежуточных результатов, конечных результатов и воздействия".
КСР ОЭСР – Комитет содействия развитию Организации экономического сотрудничества и развития.

## Slide 4: Охрана и рациональное использование находящейся в опасности морской среды Республики Маврикий
Финансируется ГЭФ
Реализуется ПРООН
Проект среднего размера
Сфера деятельности – биоразнообразие
Стратегический приоритет ГЭФ – SP1 (охраняемые природные территории)
Общий грант ГЭФ – 1,0 млн. долл. США
Итого совместное финансирование:
  3,36 млн. долл. США на этапе утверждения главным исполнительным директором (ГИД)
  3,0 млн. долл. США фактически мобилизованных средств
Notes: Структура результатов ГЭФ-5 определяет четыре большие стратегические цели на корпоративном уровне. Тематические цели и задачи должны быть приведены в соответствие с конкретной стратегической целью. Отдельные проекты будут непосредственно отражать цели и приоритеты стран в области реализации и содействовать вкладу в одно или более приоритетных направлений деятельности и стратегических целей ГЭФ.

## Slide 5: Общая информация: резюме и общие положения проекта (1 из 2)
Цели проекта:
  Разработать политику и институциональную базу, благоприятную для устойчивого совместного управления морскими особо охраняемыми природными территориями (МООПТ) по всей Республике
  Разработать инновационные механизмы совместного управления МООПТ и адаптировать их на репрезентативной демонстрационной площадке на о. Родригес

## Slide 6: Общая информация: резюме и общие положения проекта (2 из 2)
Сложности проекта:
  два компонента реализуют различные национальные организации
  совместное управление – это новыйи инновационный механизм в данной стране
  было привлечено много партнеров – правительство, местные сообщества, частный сектор
  активное управление МООПТ было новым явлением для страны на этапе запуска проекта, и на о. Родригес не было МООПТ

## Slide 7: Общая информация: основные этапы проекта
Утверждение ИД ГЭФ август 2003 г.
Подписание проектного документа январь 2004 г.
Первое расходование средств 2005 г.
Первоначальный срок завершения июнь 2008 г.
Фактический срок завершения сентябрь 2012 г.

## Slide 8
Notes: "Итого" включает только фонды под управлением ПРООН, что также включает долевое участие правительства в затратах.

## Slide 9: Общая информация: основные этапы среднесрочной оценки
Первый отчет о прогрессе и воздействии (PIR) сентябрь 2005 г.
Среднесрочная оценка июнь 2008 г.
Заключительный PIR/окончательная оценка сентябрь 2012 г.
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Период эффективной реализации
Период наиболее интенсивной реализации
Notes: Глоссарий основных терминов КСР ОЭСР в области оценки и управления, ориентированного на результат
Вводимые ресурсы – финансовые, кадровые и материальные ресурсы, используемые для осуществления мер в области развития.
Деятельность – предпринятые действия или выполненная работа, вследствие которой вводимые ресурсы, такие как фонды, техническое содействие и другие виды ресурсов, мобилизуются для получения конкретных промежуточных результатов.
Промежуточные результаты – продукты и услуги, полученные в результате завершения деятельности в рамках мер в области развития.
Конечный результат – намеренные или достигнутые краткосрочные и среднесрочные результаты принятых мер, которые обычно требуют коллективных усилий партнеров. Конечные результаты представляют собой изменения в условиях развития, происходящие на этапе между получением конечных результатов и достижением воздействия.
Воздействие – положительные и отрицательные долгосрочные последствия для определенных групп населения, являющиеся результатом осуществления мер в области развития. Эти последствия могут быть экономическими, социально-культурными, институциональными, экологическими, технологическими и пр.
Результаты – изменения в состоянии или условиях, которые происходят из причинно-следственных отношений. Есть три вида таких изменений, которые могут быть приведены в действие мерами по развитию: промежуточные результаты, конечный результат и воздействие.
Цель – цель более высокого порядка, на достижение которой ориентированы меры в области развития.

## Slide 10: Среднесрочная оценка (ССО) – "поворотный пункт"
Проект был оценен как в основном неудовлетворительный (MU)
Были выявлены причины задержек и найдены пути решения проблем
Были даны конкретные и подробные рекомендации
Выводы и рекомендации были поддержаны проектной группой, ПРООН и другими партнерами
Был описан как "поворотный пункт" в отчете по результатам заключительной оценки

## Slide 11: Существенные выводы среднесрочной оценки
Трудно добиться конечного результата №1 в политическом, административном и правовом контексте (децентрализация подразумевает новые роли и мандаты)
Задержки в реализации на ранних этапах не позволяют увидеть какие-либо реальные достижения в рамках конечных результатов
Отсутствие технического советника в группе с ноу-хау в области МООПТ

## Slide 12: Как ССО может ускорить внесение изменений в проект?
ССО тщательным и подробным образом выявила все недостатки в реализации проекта и тенденций
Были даны реалистичные и конкретные рекомендации
  Были определены способы, с помощью которых страна может достичь "поворотного пункта" в проекте, например была подчеркнута необходимость политической ответственности
  Эти и другие рекомендации были сразу же выполнены партнерами правительства, ПРООН и проектной группой, что привело к основным улучшениям в реализации
Notes: Политика в области оценки и контроля 2010 г.: http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/ME_Policy_2010.pdf .
Минимальное требование 1:
"Целевой план проекта или программы с описанием проблемы, которую предстоит решить, с величиной показателей или, в случае если базовые показатели не определены, альтернативный план решения проблемы, утвержденный ГИД".

## Slide 13: После ССО...
Логико-структурная схема проще и в большей степени "ориентирована на результат" с более четкими, конкретными, поддающимися количественной оценке, достижимыми и сопоставимыми, актуальными и реалистичными, фиксированными по срокам, своевременными, отслеживаемыми и целенаправленными параметрами
Систематическое отслеживание реакции руководства на выводы ССО
Консолидация ключевых результатов проекта:
  успешное зонирование МООПТ и внедрение его результатов
  разработка ключевых документов планирования МООПТ
  осуществление основных видов деятельности по Компоненту 1, где отсутствовал прогресс до проведения ССО
Внедрение бюджетного планирования на несколько лет вперед
Привлечение к работе нового главного технического советника
Общий рейтинг в рамках конечных результатов – в основном удовлетворительный (MS) с некоторыми компонентами, оцененными как весьма удовлетворительные (HS)

## Slide 14: Ключевые аспекты результатов проекта
Создание юго-восточной морской особо охраняемой природной территории (ЮВООПТ) площадью 4200 га
Повышение эффективности управления ЮВООПТ
Разработка инновационных механизмов совместного управления для морских ООПТ
Повышение чувства ответственности местного населения за МООПТ
Содействие в найме рыбаков в качестве сотрудников морской охраны с предложением альтернативных средств к существованию
Снижение нагрузок на морские ресурсы; независимый мониторинг подтверждает, что зоны МООПТ находятся под наблюдением и все нарушения протоколируются и наказываются
Notes: Мониторинг портфеля на тематическом и корпоративном уровнях основывается на параметрах и целях, приведенных в таблице результатов по каждой тематической области и в структуре стратегических результатов ГЭФ (программный документ ГЭФ-5).
Секретариат в сотрудничестве с учреждениями ГЭФ внедряет последовательный и интегрированный подход УОР с введением стратегических целей в масштабе всей организации. Мониторинг результатов ГЭФ на уровне портфеля определяет и измеряет конечные результаты, достигнутые в течение срока действия проекта, а не результаты долгосрочного воздействия, которые проще получить в ходе оценок.
Мониторинг результатов ГЭФ ориентирован на измерение конечных результатов и основных достижений. Непосредственные конечные результаты, ключевые промежуточные результаты и прочие характеристики эффективности являются хорошими показателями продвижения в сторону результатов более высокого уровня. Ответственность за измерение результатов и отчетность на уровне проекта будет возложена на учреждения-исполнителей.

## Slide 15: Вопросы о среднесрочном обзоре
Что отличает среднесрочный обзор от других требований к отчетности?
Кто получает пользу от среднесрочного обзора и каким образом?
Как среднесрочный обзор может ускорить внесение изменений в проект?
Какие вопросы следует задавать в ходе среднесрочного обзора?
Как можно использовать отчеты среднесрочного обзора за рамками отдельно взятого проекта?